## School .pl 1m (hidden)
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
MINISTRY EDUCATION YOUTH AND SPORT
គម្រោងគាំទ្រវិស័យអប់រំ ទី២
SECOND EDUCATION SECTOR SUPPORT PROJECT (SESSP)
បញ្ជីប៉ាន់តម្លៃការសាងសង់អគារសិក្សា " អនុវិទ្យាល័យ " ១ខ្នង​ មាន៥បន្ទប់
បង្គន់អនាម័យ០១ខ្នងមាន ០៤បន្ទប់ និងអណ្តូងស្នប់០១ (កម្ពស់ខឿន +១,០០)
ស្ថិតនៅក្នុងឃុំ ស្រុក ខេត្តរតន:គិរី
Bill of Quantities​ of 5 Classrooms Building( Plinth Level = 1.0m), 1 toilets of 4 block and 1 well
Commun : District: Province:Rattanakiri
ល.រ | បរិយាយការងារ | ឯក្កតា | បរិមាណ | តម្លៃរាយ | តម្លៃសរុប
No | Description of works | Unit | Qty | Unit Cost | Total Cost
A | អគារសិក្សា
Classroom Building
A-1 | រៀបចំការដ្ឋាន
Site preparation
1 | ផ្លាក ឈ្មោះគម្រោង(ធំ តូច) | Psc | 1 | 200 | 200
Sign Board for project
2 | របងសុវត្ថភាព គ្រោងដែក បាំងស័ង្កសីកម្ពស់​ 2m | m | 122 | 8 | 976
Safety fence(Zinc+ Steel Structure) ( 50m + 11m ) x 2 , 2m High
3 | ឈូសសម្អាតទីតាំងសាងសង់ | m² | 950 | 0.75 | 712.5
Plane the area for Site Construction ( 50m x 19m )
4 | គាស់សម្អាតដើមឈើទីតាំងសាងសង់ | Unit | 1 | 200 | 200
Remove Tree from Site Construction
A-2 | ការងារគ្រឿងបង្គុំសំណង់ផ្នែកក្រោមកំរាល
Sub-Structure works
A-2-1 | ការងារជីកដី និងការងារលប់ដី
Excavation and backfilled soil
5 | វាស់ស្ទង់កម្រិតនីវ៉ូនិងអក័្សអគារ | Unit | 1 | 75 | 75
Setup axes of building and leveling
6 | ជីកដីរណ្តៅគ្រឹះ ​ | m³ | 87.048 | 2.6 | 226.3248
Excavation for foundation (1.20m x 1.20m x1.55m ) x 39
7 | ជីកដីសម្រាប់ជញ្ជាំងទប់ដី | m³ | 16.32 | 2.6 | 42.432
Excavation for Retaining Wall (0.4m x 0.4m x 102m )
8 | ជីកដីក្រោមជញ្ជាំងជម្រាលជនពិការ | m3 | 0.378 | 2.5 | 0.945
Excavation for Retaining wall for Ramp (0.30m x 0.30m x 1.4m)x3
9 | ជីកដីសម្រាប់ធ្នឹមជណ្តើរនិងផើងផ្កា | m³ | 5.58 | 2.5 | 13.95
Excavation for stair Beams and flower bed (0.30m x 0.30m x 62m)
10 | លប់ និងបង្ហាប់ដីរណ្តៅគ្រឹះ | m³ | 75.816 | 6.5 | 492.804
Soil back-filling for foundation (1.20m x 1.20m x 1.35m ) x 39
11 | លប់ និងបង្ហាប់ដីជញ្ជាំងទប់ដី | m³ | 6.12 | 6.5 | 39.78
Soil back-filling for retaining wall ( 0.20m x 0.30m ) x 102m
12 | ចាក់ដីបំពេញនិងបង្ហាប់ក្រោមកម្រាល | m³ | 306 | 6.5 | 1989
Compact soil filling for dround slab ( 40m x 9m x 0.85m )
13 | ចាក់ដីបំពេញ និង បង្ហាប់ក្រោមជណ្តើរអគារ | m³ | 18.7 | 6.5 | 121.55
Compact soil filling for strair steps (1.10m x 0.85m x 4m ) x 5
14 | ចាក់ដីបំពេញនិងបង្ហាប់ក្រោមធ្នឹមជណ្តើរ និងផើងផ្កា | m³ | 0.726 | 6.5 | 4.719
Compact soil filling for strair beams and flower bed (0.20m x 1.10m x 0.30m) x 11
15 | ចាក់ដីបំពេញនិងបង្ហាប់សម្រាប់ជម្រាលជនពិការ | m³ | 1.5925 | 6.5 | 10.3513
Compact soil filling for ramp ( 6.5m x1.4m x 0.35m ) / 2
A-2-2 | ការងារបង្ហាប់ថ្ម 4x6 |  |  |  | 0
Compact stone 4x6
16 | បង្ហាប់ថ្ម4x6ក្រោមបេតុងជើងតាង កម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់150គក្រនិងខ្សាច់គ្រើម១ម៉ែត្រគីប) | m³ | 5.616 | 50 | 280.8
Compact stone 4x6 under R.C footing 10cm thicknes,with mortar(cement150Kg and coarse sand 1m³) (1.20mx1.20m x0.10m ) x 39
17 | បង្ហាប់ថ្ម4x6ក្រោមជញ្ជាំងទប់ដី កម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់150គក្រនិងខ្សាច់គ្រើម១ម៉ែត្រគីប) | m³ | 4.08 | 55 | 224.4
Compacted stone 4x6 under retaining wall 10cm thicknes,with mortar (cement150Kg and coarse sand 1m³) ( 0.40m x 0.10m x 102m )
18 | បង្ហាប់ថ្ម4x6ក្រោមបេតុងកម្រាល កម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់150គក្រនិងខ្សាច់គ្រើម១ម៉ែត្រគីប) | m³ | 36 | 55 | 1980
Compact stone 4x6 under R.C slab 10cm thicknes,with mortar (cement150Kg and coarse sand 1m³) ( 40m x 9m x 0.10m )
19 | បង្ហាប់ថ្ម 4x6 ក្រោមជណ្តើរ កម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់150គក្រនិងខ្សាច់គ្រើម១ម៉ែត្រគីប) | m³ | 3.6 | 55 | 198
Compacted stone 4x6 under stair 10cm thicknes,with mortar (cement150Kg and coarse sand 1m³) ( 1.80m x 4m x 0.10m ) x 5
20 | បង្ហាប់ថ្ម 4x6 ក្រោមធ្នឹមជណ្តើរ និង ផើងផ្កាកម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់150គក្រនិងខ្សាច់គ្រើម១ម៉ែត្រគីប) | m³ | 0.484 | 55 | 26.62
Compacted stone 4x6 under beam stair&flower bed 10cm thicknes,with mortar(cement150Kg and coarse sand 1m³) (0.40mx0.10m x1.10m )x11
21 | បង្ហាប់ថ្ម 4x6 ក្រោមធ្នឹមជញ្ជាំងជម្រាលជនពិការ កម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់150គក្រនិងខ្សាច់គ្រើម១ម៉ែត្រគីប) | m³ | 0.26 | 55 | 14.3
Compacted stone 4x6 under retaining wall&stab ramp 10cm thicknes with mortar(cement150Kg and coarse sand 1m³) (0.40m x 0.10m x6.5m )
A-2-3 | ការងារបេតុងក្រោមកំរាល |  |  |  | 0
R.C worck under Slab
22 | បេតុងអារម៉េជើងតាង | m³ | 7.8 | 175 | 1365
R.C footing size (1.00m x 1.00m x 0.20m ) x 39
23 | បេតុងអារម៉េសសរគ្រឹះ | m³ | 1.74 | 345 | 600.3
R.C short column size ( 0.20m x 0.20m x 1.50m ) x 29
24 | បេតុងអារម៉េសសរគ្រឹះ | m³ | 1.25 | 345 | 431.25
R.C short column size ( 0.25m x 0.25m x 2m ) x 10
25 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមក្រវ៉ាត់ក្រោមGB1,GB2 | m³ | 10.44 | 315.745 | 3296.3778
R.C gruond baem GB1,GB2 types Size ( 0.20m x 0.30m x 174m )
26 | បេតុងអារម៉េកម្រាលជម្រាលជនពិការកម្រាស់ 0.06m | m³ | 0.546 | 151.7739 | 82.8685
R.C slopping floor slab (6cm thickness) ( 1.4mx 6.5m x 0.06m )
27 | បេតុងអារម៉េបង្កាន់ដែជម្រាលជនពិការ | m³ | 0.13 | 160.1389 | 20.8181
R.C Handrail of handicapped ramp ( 0.2m x 0.10m x 6.5m )
28 | បេតុងអារម៉េកម្រាល(កម្រាស់ 6cm) | m³ | 21.6 | 151.7739 | 3278.3162
R.C ground floor slab (6cm thickness) ( 9m x 40m x 0.06m )
30 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមទ្រកាំជណ្តើរ និង ផើងផ្កា | m³ | 0.792 | 160.1389 | 126.83
R.C Under stair Steps &flower bed (0.20m x 0.20m x 1.8m)x11
31 | បេតុងអារម៉េកាំជណ្តើរ | m² | 7.2 | 151.7739 | 1092.7721
R.C stair step ( 0.20m x 1.8m x 4m ) x 5
A-3 | គ្រឿងបង្គុំផ្នែកលើកម្រាល និងរៀបឥដ្ឋ |  |  |  | 0
Structure top slab and brick wall
A-3-1 | ការងារគ្រឿងបង្គុំផ្នែកលើកម្រាល |  |  |  | 0
Structure Over ground slab
32 | អេស្រា្តតធ្វើអំពីឥដ្ឋ រួមបញ្ចូលបាយអរសាប | Unit | 5 | 71.3826 | 356.913
Brick platform,including mortar rendering
33 | សសរបេតុងអារម៉េរ | m³ | 0.625 | 270.3433 | 168.9646
R.C Column size ( 0.25m x 0.25m x 3.60m ) x 10
34 | សសរបេតុងអារម៉េរ | m³ | 4.408 | 270.3433 | 1191.6735
R.C Column size ( 0.20m x 0.20m x 3.80m ) x 29
35 | បេតុងអារម៉េឡាំងតូក្រោមបង្អួច | m³ | 1.37 | 160.1389 | 219.3904
R.C Lintels,sill beams under window ( 0.10m x 0.20m x 68.50m )
36 | បេតុងអារម៉េឡាំងតូលើទ្វារបង្អួច | m³ | 1.52 | 160.1389 | 243.4112
R.C Lintels,over baems doors and windows (0.10m x 0.20m x 76m )
38 | បេតុងអារម៉េឡាំងតូទប់គ្រោងទ្វារបង្អួច | m³ | 2.156 | 160.1389 | 345.2596
R.C​ frame doors and windows (0.10m x 0.20m x107.80m)
39 | បេតុងអារម៉េឡាំងតូទ្រព្រិលវេរង់ដា | m³ | 0.88 | 160.1389 | 140.9223
R.C Lintels​​ beam supporting balcony (0.10m x 0.20m x 44m)
40 | បេតុងអារម៉េសង្កត់បង្កាន់ដៃវ៉េរង់ដា | m³ | 0.4 | 160.1389 | 64.0556
R.C beams top rail balcony (0.10m x 0.20m x 20m )
41 | បេតុងអារម៉េធ្នឹម សង្កត់ឥដ្ឋ​បណ្តោយ B1 | m³ | 4.8 | 287.5873 | 1380.4192
R.C baem B1 types(sec.size 0.20m x 0.20m x120 m)
42 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមធំកាត់ទទឹងបន្ទប់ B2 | m³ | 3.5 | 287.5873 | 1006.5557
R.C baem B2 types size ( 0.25m​​ x 0.40m x7m ) x 5
43 | បេតុងអារម៉េរធ្នឹមសង្កត់ឥដ្ឋ​ ទទឹង B3 | m³ | 1.44 | 287.5873 | 414.1258
R.C baem B3 types cross beam size( 0.20m x 0.20m x 36m)
44 | បេតុងអារម៉េបាំងសាចបង្អួច | m³ | 0.72 | 333.9549 | 240.4475
R.C windows sun shade size ( 0.50m x 2.40m x 0.06m ) x 10
45 | បេតុងអារម៉េសំយ៉ាបដំបូលកម្រាស់​ 0.08m | m³ | 8.9056 | 333.9549 | 2974.069
R C Orvent beam site of the roof​ 8cm thick (41.6m +9m )x1.10mx 2 x0.08m
A-3-2 | ការងាររៀបឥដ្ឋ |  |  |  | 0
Brick wall
46 | រៀបឥដ្ឋតាន់ជញ្ជាំងទប់ដី កម្រាស់​ 20cm | m² | 10.29 | 20.743 | 213.4455
Retaining wall (solid bricks 20cm thickness) ( 0.105m x 98m)
47 | រៀបឥដ្ឋជញ្ជាំងទប់ដី (កម្រាស់10cm) ជម្រាលជនពិការ | m² | 0.6 | 10.3765 | 6.2259
Retaining wall (solid bricks 10cm thickness) for ramp ( 0.20m x 3m )
48 | រៀបឥដ្ឋតាន់ជញ្ជាំងជណ្តើរ កម្រាស់ 20cm | m² | 4.25 | 20.743 | 88.1577
Brick wall for step (solid bricks 20cm thickness) (0.85mx1m) / 2 x 2 x 5
49 | រៀបឥដ្ឋជញ្ជាំង(ឥដ្ឋប្រហោងឆ្លាស់ឥដ្ឋតាន់កម្រាស់20cm) | m² | 26.6 | 12.7762 | 339.8483
Brick wall (hollow bricks 20cm thickness) ( 7.m x 3.8m )
50 | រៀបឥដ្ឋប្រហោងជញ្ជាំង កម្រាស់ 10cm | m² | 323 | 6.5255 | 2107.7365
Brick wall (hollow bricks 10cm thickness) (85m x 3.8m )
51 | រៀបឥដ្ឋប្រហោងជញ្ជាំងហោរជាង កម្រាស់ 10cm | m² | 62.1 | 6.5255 | 405.2335
Brick wall for partition wall (hollow bricks 10cm thickness) ( 9m x 2.70m ) / 2 x 2 + ( 7m x2.70m ) / 2 x 4
52 | រៀបឥដ្ឋប្រហោងបង្កាន់ដៃ កម្រាស់10cm | m² | 14.25 | 6.5255 | 92.9884
Brick wall for handrail(hollow bricks 10cm thickness) ( 0.75m x 3.8m ) x 5
53 | រៀបឥដ្ឋព្រិលខ្យល់ | m² | 55.52 | 8.8234 | 489.8738
Ventilation block(0.40mx3.40mx10)+(0.40mx1.40mx2)+(0.60mx3.40mx20)
A-4 | ការងារដំបូល
Roof structure
54 | បេតុងអាម៉េរសសរជើងគក | m³ | 1.17 | 318.8065 | 373.0037
R.C Short Column for roof beams (King Post)​ ( 0.15m x 0.20m x 39m )
55 | បេតុងអាម៉េរធ្នឹមដំបូល B4 តាមបណ្តោយអគារ | m³ | 6.15 | 353.9873 | 2177.0218
R.C Roof Beams, B4 Type ( Longitudinal Beam), (0.15m x 0.25m x 164m)
56 | បេតុងអាម៉េរធ្នឹមសង្កត់ឥដ្ឋលើជញ្ជាំងហោរជាង​ | m³ | 0.66 | 353.9873 | 233.6316
R.C Rafter Beam at Top of gables (0.10m x 0.10m x 66m )
57 | បេតុងអារម៉េរសំយ៉ាបហោរជាងដំបូល​ កម្រាស់​ 0.08m | m³ | 0.56 | 353.9873 | 198.2329
R C for the end piece of gable foof 8cm thick (3.50m x 0.50m x 0.08m) x 4
58 | បេតុងអារម៉េរកល់ចុងផ្ទោង | m³ | 0.6222 | 353.9873 | 220.2509
R C suporting rafters ( 0.10m​ x 0.15m x 0.34m ) x 122
59 | បេតុងអារម៉េព្រំដំបូល​ 1m | m³ | 0.26 | 160.1389 | 41.6361
R C cover the top of roof​ 1m
60 | ដែកផ្ទោង​ និង ដែករណែង , លាបថ្នាំច្រេះ, ថ្នាំប្រង | m² | 468 | 28.01 | 13108.68
Steel Battens and Rafters for Roof With Red oxide against Corrosion and Oil Painting ( 40m x 9m ) x 1.3
61 | ក្បឿងប្រក់ដំបូល (ក្បឿងCPAC MONIER) | m² | 468 | 7.845 | 3671.46
Roof Tiles(CPAC MONIER) ( 40m x 9m ) x 1.3
62 | ក្បឿងស៊ីម៉ង់ព្រំដំបូល | L.m | 66 | 10.7505 | 709.533
Cement tile to Cover the top of roof (6.50m x 4m ) + 40m
63 | ជហ្វារ | Pcs | 2 | 33.196 | 66.392
Decorative khmer style ( roof hip )
A-5 | ការងារឈើ |  |  |  | 0
Carpentry Works
64 | ទ្វារឈើ (151cmx248cm) x5 រួមបញ្ចូល,គ្រោងទ្វារ,សោរ,គ្រឿងដែកនិងគ្រឿងបន្សាំដទៃទៀត | m² | 18.724 | 25.1848 | 471.56
Wooden Doors ( 1.51m x 2.48m ) x 5 including Frames, safety lock, Hardware and Its accessories
65 | បង្អួចឈើ​ (166cmx216cm)x10រួមបញ្ចូល,គ្រោងបង្អួច,គ្រឿងដែកនិងគ្រឿងបន្សាំដទៃទៀត | m² | 35.856 | 32.3152 | 1158.6925
Wooden Windows and Frames with steel grill ( 1.66m x 2.16m ) x10 including Hardware and Its accessories
66 | បង្អួចឈើ (112mx166cm)x15 រួមបញ្ចូល,គ្រោងបង្អួច,គ្រឿងដែកនិងគ្រឿងបន្សាំដទៃទៀត | m² | 27.888 | 31.2283 | 870.8944
Wooden Windows and Frames with steel grill ( 1.12m x 1.66m ) x15 including Hardware and Its accessories
67 | សំណាញដែកការពារ លើធ្នឹម B1 តាមបណ្តោយអគារ | m2 | 34.489 | 9.92 | 342.1309
Steel Grills,above Ring Beam B1,along corridors ( 0.91mx3.79 m ) x10
A-6 | ការងារបូក
Plastering Works
68 | ការងារបូកជញ្ជាំងទប់ដី និង​ ធ្នឹមក្រវ៉ាត់ក្រោម | m² | 68.6 | 2.7295 | 187.2437
Retaining Wall & Ground beam ( 0.70m x 98m ) x 2
69 | ការងារបូកជញ្ជាំងជណ្តើរ និង ផើងផ្កា | m² | 21.925 | 2.7295 | 59.8443
Stair & Garden Beds ( 0.50m x 4m x 5 x 2 ) +( 0.35m x 1.10m x 5 )
| ការងារបូកជម្រាលជនពិការ | m² | 7.97 | 2.7295 | 21.7541
Wheelchair Ramp
70 | ការងារបូកជញ្ជាំង | m² | 699.2 | 2.7295 | 1908.4664
Walls plastering ( 92m x 3.80m ) x 2
71 | ការងារបូកជញ្ជាំងហោរជាង | m² | 124.2 | 2.7295 | 339.0039
Walls plastering { ( 9m x 2.70m ) + ( 7m x 2.70m x 2 ) } x 2
72 | ការងារបូកសសរ | m² | 53.08 | 2.7295 | 144.8819
Columns ( 0.20m x 3.80m x 2 x 29 ) +( 0.25m x 3.60m x 2 x10 )
73 | ការងារបូកសសរជើងគក | m² | 27.3 | 2.7295 | 74.5153
Short Column for roof ( ( 0.15m + 0.20m ) x 2 ) x 39m
74 | ធ្នឹមធំទទឹងបន្ទប់ មុខកាត់ (0.25mx0.40m) | m² | 45.5 | 2.7295 | 124.1923
Principal Beam, ( (​ 0.25m + 0. 40 m) x 2 ) x 35m
75 | ធ្នឹម សង្កត់ឥដ្ឋ មុខកាត់​ ( 0.20m x 0.20m ) | m² | 126 | 2.7295 | 343.917
Secondary beam, Sec. size ( 0.20m x 210m ) x 3
76 | ការងារបូកបាំងសាចបង្អួច និង ​ចាប់ជ្រុងផ្ដាច់ខ្សែទឹក | m² | 28.8 | 2.7295 | 78.6096
Window Sun Shade 2.40m x 0.60m x 2 x10
77 | ការងារបូកធ្នឹមដំបូល (0.15mx0.25m) តាមបណ្តោយ | m² | 131.2 | 2.7295 | 358.1104
Roof Beams ( Longitudinal Beam) ( ( 0.15 m + 0.25 m ) x 2 ) x 164m
78 | ធ្នឹមផ្ទោងសង្កាត់ជញ្ជាំងហោជាង | m² | 19.8 | 2.7295 | 54.0441
Rafter Beam at Top of gables ( 0.10m x 3 x 66m )
79 | ការងារបូកនិងចាប់ជ្រុងពិដានសំយាបដំបូល | m² | 111.32 | 2.7295 | 303.8479
Celing for the end piece of partition roof​ (41.6m +9m ) x 2 x1.10m
80 | ការងារបូក និង ចាប់ជ្រុងពិដានហោជាងដំបូល | m² | 6 | 2.7295 | 16.377
Plastering for the end piece of gable foof ( 0.05m x 120m )
81 | ចាប់ជ្រីស៊ុំឥដ្ឋខ្យល់ | m | 235.6 | 1 | 235.6
Decoration of ventilation block
A-7 | ការងារលាប
Painting Works
82 | លាបថ្នាំប្រេងលើទ្វារឈើមុខបន្ទប់ | m² | 37.448 | 4.1218 | 154.3532
Oil painting for Wooden Doors ( 1.51 m x 2.48 m ) x 5 x 2
83 | លាបថ្នាំប្រេងលើបង្អួចឈើ(ធំ) និង ចំរឹងដែក | m² | 70.84 | 4.1218 | 291.9883
Oil painting Wooden Windows with steel grill (1.61m x 2.20m )x10 x 2
84 | លាបថ្នាំប្រេងលើបង្អួចឈើ (តូច) និង ចំរឹងដែក | m² | 56.028 | 4.1218 | 230.9362
Oil painting for Wooden Windows with steel grill (1.61m x1.16m)x15x2
85 | លាបថ្នាំប្រេងលើសំណាញ់ដែកការពារ | m² | 34.58 | 4.1218 | 142.5318
Oil painting for steel grill (above lintel) ( 0.91m x 3.80 m ) x 10
86 | លាបស្ពេត្រូលលើជញ្ជាំង,សសរ,ធ្នឹម និងឥដ្ឋព្រិលខ្យល់ | m² | 1606.74 | 3.74 | 6009.2076
Emulsion painting of wall, Column, Beams & Ventilation Block
បេតុងកម្រាលជុំវិញអគារ
A-8 | Concrete Pavement around Building
87 | ជីកដីជម្រៅ10cmសម្រាប់គ្រឹះបេតុងជុំវិញអគារ | m³ | 7.6 | 2.5 | 19
Remove Top Soil 10 cm for Pavement ( 0.10m x 1.00m x 76m )
88 | បង្ហាប់ថ្ម4x6 កម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់150គក្រនិងខ្សាច់គ្រើម១ម៉ែត្រគីប) | m³ | 7.6 | 50 | 380
Compacted stone 4x6 under pavement 10cm thicknes,with mortar(cement150Kg and coarse sand 1m³) ( 0.1m x 1m x 76m )
89 | បេតុងអាម៉េធ្នឹមទប់ខឿនផ្លូវជុំវិញអគារ | m³ | 2.04 | 180 | 367.2
R C Beam for Slab around Building ( 0.10m x 0.20m ) x 102m
90 | បេតុងសាបជុំវិញអគារ(កម្រាស់5cm) | m³ | 5.1 | 90 | 459
Concrete Slab around Building (5cm Thickness) (0.05m x1m x 102m)
| សរុប A |  |  |  | 66561.4705
Sub-Total
B | បង្គន់
Toilet
ការងារជីកដី , លុប និងបង្ហាប់ដី
B-1 | Excavation , Backfill and Compacted Soil
1 | ការវាស់ស្ទង់រកកំរិតនីវ៉ូ និង​អ័ក្ស | Unit | 1 | 12.5 | 12.5
Set up level and Grid line
2 | ជីកដីរណ្តៅគ្រឹះ ​ | m³ | 3.84 | 2.6 | 9.984
Excavation for foundation (0.80m x 0.80m x 1.00m ) x 6
3 | ជីកដីក្រោមជញ្ជាំងឥដ្ឋទប់ដី | m³ | 1.422 | 2.6 | 3.6972
Excavation for retaining Wall (0.30m x 0.30m x 15.80m)
4 | ជីកដីក្រោមជញ្ជាំងជណ្តើរជម្រេលជនពិការ | m³ | 1.872 | 2.6 | 4.8672
Excavation under stair wall and ramp ( 0.30m x 0.30m x 20.80m)
5 | ជីកដីសម្រាប់លូស្តុកលាមក និង​លូជម្រាបទឹក | m³ | 7.61 | 2.6 | 19.786
Excavation for Septic tank
6 | លុប និងបង្ហាប់ដីសម្រាប់គ្រឹះ | m³ | 3.89 | 6.5 | 25.285
Back filled and Compacted soil for foundation
7 | លុប និងបង្ហាប់ដីសម្រាប់ជញ្ជាំងទប់ដី | m³ | 0.16 | 6.5 | 1.04
Soil back fill for retaining wall
8 | លុប និងបង្ហាប់ដីសម្រាប់លូស្តុកលាមក​ និងលូជម្រាបទឹក | m³ | 4.08 | 6.5 | 26.52
Soil back fill for septic tank
9 | ចាក់ និងបង្ហាប់ដីកម្រាល | m³ | 17 | 6.5 | 110.5
Soil back fill and compacted for floor slab
10 | ចាក់ និងបង្ហាប់ដីសម្រាប់ជម្រាលជនពិការ | m³ | 4.42 | 6.5 | 28.73
Fillback and compacted soil for slopping ramp
11 | ចាក់ដីលុបគំរបលូស្តុកលាមក និង​លូជម្រាបទឹក | m³ | 3.9 | 6.5 | 25.35
Fillback and compacted soil for soptic tank
ការងារបង្ហាប់ថ្ម​ 4 x 6
B-2 | Compacted stone 4 x 6
12 | បង្ហាប់ថ្ម(4​ x 6)cm ទ្រនាប់ជើងតាងកម្រាស់ 10cm | m³ | 0.38 | 50 | 19
Compacted Stone( 4x6)cm under footing 10cm Thickness
13 | បង្ហាប់ថ្ម(4​ x 6)cm ទ្រនាប់ជញ្ជាំងទប់ដី កម្រាស់ 10cm | m³ | 0.47 | 50 | 23.5
Compacted Stone( 4x6)cm under retaining wall 10cm Thickness
14 | បង្ហាប់ថ្ម(4​ x 6)cm ទ្រនាប់កម្រាលកម្រាស់ 10cm | m³ | 1.49 | 50 | 74.5
Compacted Stone( 4x6)cm under floor slab 10cm Thickness
15 | បង្ហាប់ថ្ម(4​ x 6)cm ទ្រនាប់ជញ្ជាំងជម្រាលជនពិការកម្រាស់ 10cm | m³ | 0.6 | 50 | 30
Compacted Stone( 4x6)cm under ramp wall 10cm Thickness
16 | បង្ហាប់ថ្ម(4​ x 6)cm ទ្រនាប់ជម្រាលជនពិការកម្រាស់ 10cm | m³ | 3.84 | 50 | 192
Compacted Stone( 4x6)cm under ramp 10cm Thickness
17 | បង្ហាប់ថ្ម(4​ x 6)cm ទ្រនាប់បាតលូស្តុកលាមក កម្រាស់ 10cm | m³ | 0.4 | 50 | 20
Compacted Stone( 4x6)cm under suptick tang 10cm Thickness
ការងារបេតុងអាម៉េរកម្រាល និងក្រោមកម្រាល
B-3 | R.C floor slab and under floor slab
18 | បេតុងអារម៉េគ្រឹះជើងតាង(0.60 x 0.60 x 0.17 )m x 6 | m³ | 0.37 | 55 | 20.35
R.C footing (0.60 x 0.60 x 0.17)m x 6
19 | បេតុងអារម៉េសសរគ្រឹះ(0.20 x 0.20 x 0.73)m x 6 | m³ | 0.18 | 55 | 9.9
R.C short column (0.20 x 0.20 x 0.73)m x 6
20 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមគ្រឹះ(0.15 x 0.15 x 18.9)m | m³ | 0.43 | 55 | 23.65
R.C ground beams (0.15 x 0.15 x 18.9)m
21 | បេតុងអាម៉េរកម្រាល កម្រាស់ 6cm | m³ | 0.9 | 151.7739 | 136.5965
R.C Floor slab 6cm Thickness
22 | បេតុងអាម៉េរជម្រាលជនពិការ កម្រាស់ 6cm | m³ | 2.3 | 160.1389 | 368.3196
R.C for sloping floor slab 6cm Thickness
23 | បេតុងអាម៉េរសង្កត់បង្កាន់ដៃជម្រាល | m³ | 0.2 | 160.1389 | 32.0278
R.C top handrail
ការងារបេតុងអាម៉េរលើកម្រាល
B-4 | R.C Structure top ground slab
24 | បេតុងអាម៉េរសសរ​ | m³ | 0.135 | 270.3433 | 36.4964
R.C Columns ( 0.15m x 0.15m x 2.13m) x 6
25 | បេតុងធ្នឹមក្រវ៉ាត់ឥដ្ឋ | m³ | 0.5175 | 287.5873 | 148.8265
R.C Beam over brick wall (0.15m x 0.15m x 23m )
26 | បេតុងសរសរជើងគក | m³ | 0.0405 | 318.8065 | 12.9117
R.C King Post (0.15m x 0.15m x 0.60m) x 3
27 | បេតុងអាម៉េរធ្នឹមដំបូល | m³ | 0.1305 | 353.9873 | 46.1953
R.C Roof Beams ( 0.15m x 0.15m x 5.80m )
28 | បេតុងបាតលូស្តុកលាមក | m³ | 0.2 | 151.7739 | 30.3548
Concrete under septic tank
ការងាររៀបឥដ្ឋ
B-5 | Masonry Work
29 | រៀបឥដ្ឋតាន់ជញ្ជាំងទប់ដី កម្រាស់​ 20cm | m² | 15.8 | 20.743 | 327.7394
Retaining Wall ( Solid Bricks 20 cm)
30 | រៀបឥដ្ឋតាន់ជញ្ជាំងទប់ដី សម្រាប់ជម្រាលជនពិការកម្រាស់​ 20cm | m² | 8 | 20.743 | 165.944
Retaining Wall for slopping ( Solid Bricks 20 cm)
31 | រៀបឥដ្ឋតាន់អាងទឹក​តូច ធំ កម្រាស់​ 10cm | m² | 9.77 | 10.3765 | 101.3784
Brick wall for water tank ( big and small ) 10cm thickness
32 | រៀបប្រហោងជញ្ជាំងបង្គន់(កម្រាស់10cm ) | m² | 37.1 | 6.5255 | 242.096
Hollow brick wall ( 10 cm thickness )
33 | រៀបប្រហោងបង្កាន់ដៃជម្រាល (កម្រាស់10cm ) | m² | 4.8 | 6.5255 | 31.3224
Hollow brick wall for slopping handrail (10 cm thickness)
34 | រៀបឥដ្ឋខ្យល់ | m² | 1.28 | 8.8234 | 11.2939
Ventilation
B-6 | ការងារឈើ
Carpentry Work
35 | តម្លើងគ្រោង និងសន្លឹកទ្វារ (1.88 x 0.79 )m x 3 ព្រមទាំងសោរ,គន្លឹះ | m² | 4.5 | 25.1848 | 113.3316
Wooden doors (1.88 x 0.79)m including frames, Hardwares, Accessories
36 | តម្លើងគ្រោង និងសន្លឹកទ្វារ(1.88 x 1.04 )m x 1 ព្រមទាំងសោរ,​គន្លឹះ | m² | 1.97 | 70 | 137.9
Wooden doors (1.88 x 1.04)m including frames, Hardwares, Accessories
37 | វាយនីវជុំវិញគ្រោងទ្វារ ទាំងក្រៅ​ ក្នុង | m | 37 | 1.5 | 55.5
Borderring Strip ( Both side )
| ការងារបូកសំអាត |  |  |  | 0
B-7 | Plastering
38 | បូកជញ្ជាំងទប់ដី និងធ្នឹមក្រោម | m² | 18.7 | 2.7295 | 51.0416
Retaining Wall & Ground Beam plastering
39 | បូកខឿន និង​បង្កាន់ដៃជម្រាល | m² | 17.6 | 2.7295 | 48.0392
Plinth and Handril plastrering
40 | បូកជញ្ជាំង | m² | 74.2 | 2.7295 | 202.5289
Walls Plastering
41 | បូកជញ្ជាំង និងបាតអាងទឹក កម្រាស់​2cm | m² | 12.71 | 2.7295 | 34.6919
Walls & bottom Water Basins Plastering (2 cmThickness)
42 | បូកធ្នឹមក្រវ៉ាត់ ធ្នឹមទ្រផ្ទោង សរសរ និងសរសរជើងគក | m² | 15.5 | 2.7295 | 42.3073
Over beam, Beam supporting rafter, Column ,King post plastering
43 | បូកស៊ុមឥដ្ឋខ្យល់ | m | 16 | 1 | 16
Ventilation plastering
ការងារដំបូល
B-8 | Roof structure work
44 | តម្លើងដែកដំបូល​ លាបថ្នាំច្រែះ, ថ្នាំប្រេង និង​ផ្សារ | m² | 29.7 | 28.01 | 831.897
Steel Roof With Red oxide against Corrosion and Oil Painting
45 | ប្រក់ព្រំសង្កសីពណ៌ ( ភ្លីធំជ្រុង ) កម្រាស់ 0.35mm | m | 29.7 | 2 | 59.4
Zin roof & cover ( 0.35 mm thickness )
46 | តម្លើងគ្រោងដែក​ និងសង្កសីបាំងសាច លាបថ្នាំច្រែះ, ថ្នាំប្រេង និង​ផ្សារ | m | 27.62 | 3.5 | 96.67
Stell fascia board included steel frame with oil painting
47 | តម្លើងទរទឹក( ទទឹង20cm , ជម្រៅ25cm ) | m | 5.8 | 4 | 23.2
Gutter (20 cm width, 25 cm Depth)
B-9 | ការងាររៀបការ៉ូ
Floor & Wall Tile Work
48 | រៀបការ៉ូជញ្ជាំងកម្ពស់​ 0.9m | m² | 17.22 | 9.7353 | 167.641
Wall tile 0.90m high
49 | ក្រាលការ៉ូបាត | m² | 12 | 9.7353 | 116.823
Floor Tile
ការងារលាបសំអាត
B-10 | Painting Work
50 | ខាត់លាបថ្នាំប្រេងគ្រោង សន្លឹកទ្វារ ទូទៅ | m² | 12.94 | 4.1218 | 53.3361
Oil painting for Wooden Doors
51 | ខាត់លាបស្ពេត្រូលជញ្ជាំង ក្នុង ក្រៅ ,សរសរ, ធ្នឹម, ឥដ្ឋខ្យល់ | m² | 128.03 | 3.74 | 478.8322
Emulsion painting of inside and outside wall, Column, Beams & Ventilation Block
52 | លាបស្រទាប់ថ្នាំការពារជម្រាបទឹកជញ្ជាំងក្នុងអាងទឹក | m² | 12.71 | 3.0735 | 39.0644
Painting waterproof inside of basins wall
ការងារតម្លើងបណ្តាញទឹក និងគ្រឿងបរិក្ខា
B-11 | Water suply system & Equipement
53 | ចានបង្គន់កន្ថោរ | Unit | 1 | 41.7313 | 41.7313
Ceramic Seated Pans
54 | ចានបង្គន់អង្គុយ​ | Unit | 3 | 28.4375 | 85.3125
Ceramic Pans , including supported Basement
55 | បង្កាន់ដៃជនពិការ (ដែកទីបមិនច្រែះអង្កត់ផ្ចឹត​ 49mm​) | Unit | 1 | 20 | 20
Dia. 49mm, Grap Bar for Rail, Galvanized Steel Tube
56 | លូបង្គន់ពីបេតុងអាម៉េ(អង្កត់ផ្ជិត1mកម្រាស់5cm) | Unit | 9 | 12 | 108
Reinforced Concrete Hume Pipes (Dia. 100cm, 5cm thick)
57 | គម្របលូបេតុងអារម៉េ | Unit | 3 | 4.5 | 13.5
Reinforced Concrete Covers of Hume Pipes
58 | ទុយោជ័រអង្កត់ផ្ជិត100mmរួមបញ្ចូលតំណរនិងការភ្ជាប់ | m | 12 | 6.955 | 83.46
| PVC Pipes (D=100 mm), including Connections and Fixings |  |  |  |  | 6.93 | 6.6 | 8.58 | 0 | 0
59 | ទុយោជ័រអង្កត់ផ្ជិត80mmរួមបញ្ចូលតំណរនិងការភ្ជាប់ | m | 2 | 4.55 | 9.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| PVC Pipes (D=80 mm), including Connections and Fixings |  |  |  |  | 4.1349 | 3.938 | 5.1194 | 0 | 0
60 | ទុយោជ័រអង្កត់ផ្ជិត49mmរួមបញ្ចូលតំណរនិងការភ្ជាប់ | m | 1 | 1.3 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0
| PVC Pipes (D=49 mm), including Connections and Fixings |  |  |  |  | 1.2474 | 1.188 | 1.5444 | 0 | 0
61 | បំពង់ហ៊ឺយអង្កត់ផ្ជិត34mmរួមបញ្ចូលតំណរនិងការភ្ជាប់ | m | 10 | 1.1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
| PVC Pipes (D=34 mm), including Connection and Fixings |  |  |  |  | 1.0474 | 0.988 | 1.2844 | 0 | 0
62 | ទុយោជ័រអង្កត់ផ្ជិត27mmរួមបញ្ចូលតំណរនិងការភ្ជាប់ |  | 4 | 1.5288 | 6.1152 |  |  | 0 | 0 | 0
| PVC Pipes (D=27 mm), including Connection and Fixings | m |  |  |  | 1.2936 | 1.2936 | 1.6817 | 0 | 0
63 | វ៉ានស្ពាន់ តាមអាងនិមួយៗ |  | 2 | 5 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| Coper Valves | Unit |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0 | 0
64 | តំណរ PVC រាង​(Y) អង្កត់ផ្ជិត100mm សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យពេលស្ទះ | Unit | 4 | 3.9 | 15.6 |  |  | 0 | 0 | 0
| PVC ( Y ) Connection and Fixings (D=100 mm) |  |  |  |  | 3.15 | 3 | 3.9 | 0 | 0
| សរុប-B |  |  |  | 5345.9852 | 18.3033 | 17.5076 |  | 0 | 0 | 0
Sub-Total-B
C | អណ្តូងទឹក
Water Well
| ការខួងអណ្តូងទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់ និងផឹកបាន (ពិនិត្យគំនូសប្លង់ និងសៀវភៅបន្ទក់សម្រាប់ការខួងអណ្តូង) | unit | 1 | 650 | 650
1 | Drilling a successful driking water well as per drawing
| ការតម្លើងក្បាលស្នប់ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាម៉ាក​ អាហ្រ្វេដេវ(Ajay) និងមានការសម្អាតចំនួន២-៣ម៉ោង | unit | 1 | 545 | 545
2 | Afridev (India) hand pump standard space parts suply
| បេតុងអារម៉េសម្រាប់សង់ខឿន0.5cm កន្លែងក្បាលស្នប់ត្រូវប្រើល្បាយបេតុង1:3:6 | unit | 1 | 420 | 420
3 | 1:3:6 Renforcemnt concrete platform construction,including 1:3:6 concrete foundation block hand pump as per drawing and specification.
4 | ស្លាកគម្រោង អណ្តូងធ្វើអំពីម៉ាប | unit | 1 | 25 | 25
Sign Board for Well (Mable)
| សរុប-C |  |  |  | 1640
Sub-Total C
| សរុប A+B+C |  |  |  | 73547.4557
Sub-Total A+B+C
រាជធានីភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី ខែ​​​​​​ ឆ្នាំ2017
Note on A104: Ieng Sopanha:

## Cover
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
MINISTRY EDUCATION YOUTH AND SPORT
គម្រោងគាំទ្រវិស័យអប់រំ ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភ របស់អង្គការមូលនិធិអេស៊ីលីដា-ចារឌីនសម្រាប់ការអប់រំ
EDUCATION SECTOR SUPPORT PROJECT​ SPONSORED BY ACLEDA-JARDINES EDUCATION FOUNDATION (AJF)
បញ្ជីប៉ាន់តម្លៃការសាងសង់អគារសិក្សា "សាលាបឋមសិក្សា ត្រពាំងផ្ចឹក " ១ខ្នង​ មាន ៥បន្ទប់ (កម្ពស់ខឿន +១,០០ ពីកម្ពស់ផ្លូវចូលសាលា)
ស្ថិតនៅក្នុង ភូមិថ្នល់កែង ឃុំរុងរឿង ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ
Bill of Quantities​ of 5 Classrooms Building( Plinth Level = 1.00m at the highest Entrance),
Thnal Kaeng Village, Rung Roeang Commune, Rovieng District, Preah Vihear Province.
NOTIFICATION:
NOTE1: តម្រូវការទូទៅរួមមាន៖ (1)ទទួលខុសត្រូវបកស្រាយ, ផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរ (2)រៀបចំការយល់ព្រមគំរូសម្ភារ និងគំរូការងារ (ប្រសិនបើមានតម្រូវការ) (3)រៀបចំការចេញ-ចូល, ការការពារសុវត្ថិភាពមនុស្ស/ទ្រព្យសម្បត្តិ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ (4)រៀបចំការបិទបាំងការដ្ឋាន,ទឹក-ភ្លើងប្រើបណ្ដោះអាសន្ន, ឃ្លាំង, កន្លែងស្នាក់នៅ និងស្លាកសញ្ញាការដ្ឋានទាំងអស់ (5)ការងាររដ្ឋបាលរួមមាន ការងារប្រជុំ របាយការណ៍ទាំងអស់ រាល់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងមានដំណើរការល្អ (6)ការអនុវត្តការងាររួមមាន៖ តម្រូវការរបស់អាជ្ញាធរ, រៀបចំឯកសារដើម្បីសុំឯកភាពពីអង្គការ (ករណីមានតម្រូវការ), កាលវិភាគ និងការងារសុវត្ថិភាព (7)ការធានា, រៀបចំ As built, និងសៀវភៅណែនាំ(8) ការឈួសឆាយ, សម្អាតដើមឈើ, ចាក់ដីបំពេញ, សម្អាតការដ្ឋានឲ្យបានស្អាតជានិច្ច (មុនពេល, កំពុង, និងក្រោយពេលសាងសង់ ទាំងខាងក្នុងអគារ ផ្លូវចូល និងទីធ្លាសាលាទាំងមូល)។ General requirements include with (1) General Scope of interpretations, publicity, and authorities, (2) Materiall Samples and mock up (if required) (3) The Site include access, protection of persons, and property, existing ground, hydrologic conditions, adjoining property and revealed encroachments, (4) hoarding, temporary services and works, storage and site accommodation and signboard, (5) Administration include site meetings, all reports, communication, and other requirement for running smoth project (6) Execution of Works include requirements of authorities, prior applications and approvals documents, schedule, safety and protection of works, (7) Warranties, as-built drawings, operation and maintenance manuals, (8) Completion of works include removal of plants, site clearance and final cleaning (before, during and final project​ included in building, road, and around building).
NOTE2: គ្រប់សម្ភារដែលផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់គម្រោងសាងសង់ ត្រូវតែស្របច្បាប់ ។ All materials which supplies to AJF's project must be legal.
NOTE 3: (1) AJF រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬកែតម្រូវទីតាំង ឬការងារដោយធ្វើតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងដោយមិនចាំបាច់ទាមទារបន្ថែមណាមួយឡើយ (2) អ្នកម៉ៅការត្រូវរៀបចំគំនូសប្លង់សាងសង់ដើម្បីឯកភាព (ករណីមានតម្រូវការ) (3) អ្នកម៉ៅការត្រូវរៀបចំក្រុមការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការងារ (4) អ្នកទទួលម៉ៅការត្រូវដាក់សំណើសុំត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានឲ្យបានមុន៣ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ (៥)លក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់តាមវគ្គការងារ(៦) កាលវិភាគសាងសង់ត្រូវអនុវត្តតាមថ្ងៃប្រតិទិន (7) ម៉ោងធ្វើការរបស់ AJF គឺពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ (07:30 ព្រឹក ដល់ 12:00 ថ្ងៃត្រង់ និង 01:00 រសៀល ដល់ 04:30 ល្ងាច) មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈ។ (1) AJF reservs the right to modify or adjust the location or work by following to the actual site situation without any additional claim (2) The contractor should submit the shop drawing during site execution (if required) (3) Contractor should prepare full team with organisational chart (4) Contractor should provide schedule for inspection at least 03 (three) days of working day for inspection and all inspection shall be carried out on working hour only. (5) Payment shall follow milestone methode. (6) Construction schedule shall follow to calendar day. (7) AJF's wofrking hour is from Monday to Friday (07:30 AM to 12:00 PM and 01:00 PM to 04:30 PM) exclude public holiday.

## Appendix (3) BoQ (VAT 10%)
សម្គាល់៖ ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការ/អ្នកម៉ៅការ ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់បរិមាណជាមួយនឹងគំនូសប្លង់ឡើងវិញ ។
No ល.រ | Description of works ពណ៌នាការងារ | Unit ខ្នាត | Qty. បរិមាណ | Total of Material តម្លៃសម្ភារសរុប ($) | Total of Labor តម្លៃពលកម្មសរុប ($) | Total Amount ($) តម្លៃសរុប | Other ផ្សេងៗ
I | Classroom Building អគារសិក្សា | គម្រោង | 1
A | First Milestone ដំណាក់កាលទី១
A1 | Site preparation ការរៀបចំការដ្ឋាន
1 | Site Clearen ការងារសម្អាតទីធ្លាការដ្ឋាន (ឈូសឆាយបរិវេណជុំវិញការដ្ឋានឲ្យបានរាបស្មើ ពីផ្លូវចូលដងទង់ជាតិ ទីតាំងទាប ត្រូវចាក់បំពេញ)
A2 | RC Footing ការងារបេតុងជើងតាង
1 | Setup axe of building and leveling កំណត់អក្ស័រ និងកម្ពស់ជើងក្រោម
2 | Excavation for foundation (1.20m x 1.20m x1.55m ) x 40 ជីកជើងតាង
3 | Compacted stone 4x6 under R.C footing 10cm thickness,with mortar (cement150Kg and coarse sand 1m³) (1.20mx1.20mx0.10m)x40 ការងារបង្ហាប់ថ្ម 4x6 ក្រោមជើងតាង កម្រាស់ 10cm
4 | R.C footing size (1.00mx1.00mx0.20m)x40 ការងារបេតុងជើងតាង
A3 | RC Short Column ការងារបេតុងសសរតឿ (អាចប្រែប្រួលតាមសណ្ឋានដី)
1 | R.C short column size (0.20mx0.20mx1.5m)x30 បេតុងសសរតឿ ទំហំ (0.20x0.2x1.5)x30
2 | R.C short column size (0.25mx0.25mx1.5m)x10 បេតុងសសរតឿ ទំហំ (0.25x0.25x1.5)x10
| Total First Milestone សរុបដំណាក់កាលទី១ | ដំណាក់កាល | 1 | 0 | 0 | 0
B | Second Milestone ដំណាក់កាលទី២
B1 | Retaning Wall under Ground Slab and Ramp ការងារជញ្ជាំងទប់ដីក្រោមជាន់ផ្ទាល់ដី និងជម្រាល (ប្រែប្រួលតាមសណ្ឋានដី)
1 | Excavation for Retaining Wall and Ramp (0.4m x 0.4m x (40*2+9*2+23.5)m ) ការងារជីកជញ្ជាំងទប់ដី និងជម្រាល
2 | Compacted stone 4x6 under retaining wall and Ramp 10cm thicknes,with mortar (cement150Kg and coarse sand 1m³) (0.40mx0.10mx(40*2+9*2+23.5)m) ការងារបង្ហាប់ថ្ម 4x6 ក្រោមជើងតាង និងជម្រាល កម្រាស់ 10cm
3 | Retaining wall and Ramp (Hollow bricks 20cm thickness) ((1mx((40*2+9*2+23.5/2)m-((0.2*0.2)*27)m)) ការងាររៀបជញ្ជាំងទប់ដី និងជម្រាល ប្រើជញ្ជាំងឥដ្ឋ២០
B2 | Compaction Soil Filling ការងារចាក់បំពេញដី
1 | Soil backfill for foundation ((1.20mx1.20mx1.55m)x40)-( (1.00mx1.00mx0.20m)x40)-((0.20mx0.20mx1.5m)x30)-(0.25mx0.25mx1.5m)x10)-(1.20mx1.20mx0.10m)x40)) ការងារចាក់បំពេញដីសម្រាប់ជើងតាង
2 | Soil backfill and compact for retaining wall and Ramp (0.40mx0.20m)x(40*2+9*2+23.5)m ការងារចាក់បំពេញដីសម្រាប់ជញ្ជាំងទប់ដី និងជម្រាល
3 | Compaction soil filling for ground slab (40mx9mx1m) ការងារចាក់បំពេញដីសម្រាប់ជាន់ផ្ទាល់ដី
B3 | Ground Beam and Column ការងារធ្នឹមក្រវ៉ាត់ និងសសរ
1 | R.C ground beam GB1,GB2 types Size (0.20mx0.30mx(6*9+40*3)m ) ការងារបេតុងធ្នឹមក្រវ៉ាត់
2 | R.C Column size (0.20mx0.20mx3.80m)x30 សសេបេតុង ទំហំ (0.20mx0.20mx3.80m)x30
3 | R.C Column size (0.25mx0.25mx3.60m)x10 សសរបេតុង ទំហំ (0.25mx0.25mx3.60m)x10
| Total Second Milestone សរុបដំណាក់កាលទី២ | ដំណាក់កាល | 1 | 0 | 0 | 0
C | Third Milestone ដំណាក់កាលទី៣
C1 | Stair, and Flower Bed ការងារជណ្ដើរ និងសួន
1 | Excavation for stair Beams and flower bed (0.30mx0.30mx(1.5*6+4*6m) ការងារជីកដីធ្នឹមជណ្ដើរ និងសួន
2 | Compacted stone 4x6 under beam stair & flower bed 10cm thickness, with mortar (cement150Kg and coarse sand 1m³) (0.30mx0.10mx(1.5*6+4*6m) ការងារបង្ហាប់ថ្ម 4x6 ក្រោមធ្នឹមជណ្ដើរ និងសួន កម្រាស់ 10cm
3 | R.C beam support beam stair & flower bed (0.20mx0.20mx(1.5*6+4*6m) ការងារបេតុងធ្នឹមទ្រជណ្ដើរ និងសួន
4 | Brick wall for step and flower bed (Hollow bricks 10cm thickness) ((1mx1.5m)*6)+(4.mx0.5m)*3)) ការងាររៀបឥដ្ឋ10 cm នៅជណ្ដើរ និងសួន
5 | Compact soil filling for stair beams and flower bed (0.30mx0.10mx(1.5*6+4*6)m) ការងារបង្ហាប់ដីជណ្ដើរ និងសួន
C2 | RC Work Above Ground Slab ការងារបេតុងផ្នែកខាងលើជាន់ផ្ទាល់ដី
1 | R.C Lintels sill beams under window, Ventilation block and Signboard (0.10mx0.20mx((3.80mx20)+(4.70mx5)) ការងារចាក់បេតុងឡាំងតូ នៅក្រោមបង្អួច ឥដ្ឋខ្យល់ និងស្លាកយីហោ
2 | R.C Lintels over beams doors and windows (0.10mx0.20mx(3.80mx20)m) ការងារចាក់បេតុងឡាំងតូ នៅលើទ្វារ និងបង្អួច
3 | R.C​ frame doors and windows (0.10mx0.20mx(1.57mx50)+(2.47mx10)) ការងារចាក់បេតុងឡាំងតូ នៅជុំវិញទ្វារ និងបង្អួច
4 | R.C beam B1, B2 types (sec.size 0.20mx0.20mx((9mx6)+(40mx3)-(0.2mx11)-4)m) ការងារធ្នឹមបេតុង B1, B2
5 | R.C beam B3 types size ((0.25m​​x0.40mx7m)x5)+4m+(0.20mx0.20)x1.90mx11) ការងារធ្នឹមបេតុង B3
6 | R C Over beam site of the roof​ or SANO, 8cm thick ((41.6m+9m)x2)x0.08m ការងារបេតុងសំយាបជុំវិញ
C3 | Brick Wall ការងាររៀបជញ្ជាំងឥដ្ឋ
1 | Brick wall (hollow bricks 20cm thickness) (7mx3.8m) ជញ្ជាំងឥដ្ឋ20
2 | Brick wall (hollow bricks 10cm thickness) (((14.44-1.9-5.53)m2x10)+((14.82-1.9-8.49+0.27)m2x5)+((14.44-1.9-6.66+0.36)m2x5)+(33.33m2-((0.61-3.74)m2x2)+1.6+1.4)m2+((13.92x2)m2 -9.5m2)+(3.8mx7mx4)) Deduction areas the windows & doors ជញ្ជាំងឥដ្ឋ10
3 | R.C windows sun shade size (0.50mx2.40mx0.06m)x10 ការងារបេតុងគម្របបង្អួច
4 | Ventilation block (0.40mx2.80mx8)+(0.40mx1.20mx2)+ (0.60mx3.20mx20) ការងារឥដ្ឋខ្យល់
| Total Third Milestone សរុបដំណាក់កាលទី៣ | ដំណាក់កាល | 1 | 0 | 0 | 0
D | Fourth Milestone ដំណាក់កាលទី៤
D1 | Beam and Column Roof Structure គ្រឿងបង្គុំសសរ និងធ្នឹមដំបូល
1 | Brick wall for partition wall (hollow bricks 10cm thickness) (9mx2.70m)/2x2+(7mx2.70m)/2x4 ការងាររៀបឥដ្ឋ10 សម្រាប់ហោជាងខណ្ឌបន្ទប់
2 | R.C King Post​ (0.15mx0.20mx(1.25mx22)) ការងារបេតុងជើងគក
3 | R.C Roof Beams(RB1,RB2) Type ( Longitudinal Beam), (0.15mx0.25mx(41.4+40.66+40.2)m) ការងារបេតុងធ្នឹមដំបូល
4 | R.C Rafter Beam at Top of gables (0.7mx6.077mx0.08m)/2x4 ការងារបេតុងខាងលើហោជាងទាំងសងខាង
6 | R.C suporting rafters with brick wall (0.10m​x0.15mx0.34m)x122 ការងារចាប់បេតុងទ្រផ្ទោង និងរៀបឥដ្ឋ
7 | Steel Battens and Rafters: ( 40mx9m )x1.3, Tube40x80x1.5mm@800mm & Purlin: (25x25x1.5mm)@320mm With Red oxide against Corrosion and Oil Painting ការងារដែកផ្ទោងTube40x80x1.5mm@800mm និងដៃរណែង(25x25x1.5mm)@320mm និងមានលាបថ្នាំការពារច្រែះ
D2 | Bench Work ការងារកន្លែងអង្កុយលេងមុខបន្ទប់
1 | R.C bench (0.08mx0.3mx22m) ការងារបេតុងកន្លែងអង្កុយលេងមុខបន្ទប់
2 | R.C column under bench (0.2mx0.2mx0.45mx8) ការងារសសរបេតុងកន្លែងអង្កុយលេងមុខបន្ទប់
| Total Fourth Milestone សរុបដំណាក់កាលទី៤ | ដំណាក់កាល | 1 | 0 | 0 | 0
E | Fifth Milestone ដំណាក់កាលទី៥
E.1 | Roof Tile Work ការងារក្បឿង
1 | Roof Tiles(Chip Mong) (40mx9m)x1.3 ក្បឿង Chip Mong
2 | RC & Cover the top of roof (6.50mx4m)+40m បេតុង និងព្រុំដំបូល
3 | Decorative khmer style (roof hip) ជហ្វា
E.2 | Plastering Work ការងារបូក
1 | Retaining Wall, Ramp ((0.5mx((40*2+9*2+2+8/2)m+((0.2*0.2)*27)m)) & Ground beam (0.3mx98m) ការងារបូកជញ្ជាំងទប់ដី, ជម្រាល និងធ្នឹមក្រវ៉ាត់
2 | Stair & flower Bed ((4.8mx3)*0.15)+(4.8mx3)*0.15)+(7.6m*0.15)+6.2m*0.15)+(4mx4x0.3m)) ការងារបូកជណ្ដើរ និងសួន
3 | Walls plastering [(((14.44-1.9-5.53)m2x10)+((14.82-1.9-8.49+0.27)m2x5)+((14.44-1.9-6.66+0.36)m2x5)+(33.33m2-((0.61-3.74)m2x2)+1.6+1.4)m2+((13.92x2)m2 -9.5m2)+(3.8mx7mx4))+((0.2mx3.8m)x28)]x2 ការងារបូកជញ្ជាំង
4 | Walls plastering (9mx2.70m)/2x2+(7mx2.70m)/2x4 ការងារបូកហោជាង
5 | Suporting rafters with brick wall (0.34mx120m) ការងារបូកសសរបេតុង និងឥដ្ឋទម្រផ្ទោង
6 | Decoration or frame of ventilation block ការងារចាប់ជ្រីជុំវិញឥដ្ឋខ្យល់
| Total Fifth Milestone សរុបដំណាក់កាលទី៥ | ដំណាក់កាល | 1 | 0 | 0 | 0
F | Sixth Milestone ដំណាក់កាលទី៦
F.1 | Steel Door and Window, RC Ground Slab Work, and Handrail ការងារទ្វារ-បង្អួចដែក, ចាក់បេតុងកម្រាល និងបង្កាន់ដៃដែក
1 | Steel Doors (1.51mx2.45m)x5 including frame, safety lock, Hardware and Its accessories ទ្វារដែក រួមទាំងឧបករណ៍ចាប់ភ្ជាប់
2 | Double Steel Windows and Frames with steel grill (1.57mx2.16m)x10 including Hardware and Its accessories បង្អួចដែកភ្លោះ រួមទាំងស៊ុម ចម្រឹង និងឧបករណ៍ចាប់ភ្ជាប់
3 | Single Steel Windows and Frames with steel grill (1.12mx1.57m)x15 including Hardware and Its accessories បង្អួចទោល រួមទាំងស៊ុម ចម្រឹង និងឧបករណ៍ចាប់ភ្ជាប់
4 | Steel Grills, above Ring Beam B1, along corridors (1.245mx3.76m)x10 ការងារសំណាញ់ដែក
5 | R.C ground floor slab finished by steel trowel or Mesh Steel (6cm thickness) (9mx24mx0.06m) with Compacted stone 4x6 under R.C slab 10cm thickness,with mortar (cement150Kg and coarse sand 1m³)( (40mx9m)-(0.20mx(6*9+40*3)m )*0.1m) ការងារបេតុងកម្រាល ប្រើដែក ឬដែក Mesh, កម្រាស់ 6សម ដោយការងារបង្ហាប់ថ្ម 4x6 ក្រោមជាន់ផ្ទាល់ដី កម្រាស់ 10cm
6 | R.C slopping floor slab finished by steel trowel or steel mesh and non-slid cutting line (6cm thickness) follow to drawing attached. ការងារចាក់បេតុងជម្រាល ប្រើដែកសរសៃ ឬដែក mesh និងមានកម្រាស់ 6សម រួចកាត់បន្ទាត់ កុំអោយរអិល
7 | R.C stair step, 6cm thickness (0.06mx0.6mx4m)x4 and Mortar around Building ការងារចាក់បេតុងនៅកាំជណ្ដើរ និងចាក់សាបជុំវិញសាលា
8 | Brick platform,including mortar rendering and Qualified White Board ការងារទួលមុខក្ដារខៀន និងក្ដារខៀនប្រើហ្វឺត មានគុណភាពល្អ​(កញ្ចក់)
9 | Handrail for bench and ramp, Galvanize Tube 49, Thk=2.5mm as shown in drawing attached with. ការងារបង្កាន់ដៃដែក ប្រើទីបមូល មុខកាត់49 កម្រាស់ 2.5លី
F.2 | Painting Work ការងារលាបថ្នាំ | [5 empty] | (ប្រើថ្នាំ U90 not Extra shield)
1 | Oil painting for Steel Doors (1.51mx2.48m)x5x2 លាបថ្នាំទ្វារដែកដោយប្រើថ្នាំប្រេង
2 | Oil painting Double Steel Windows with steel grill (1.57mx2.16m)x10x2 លាបថ្នាំបង្អួចភ្លោះ ព្រមទាំងចម្រឹងដោយប្រើថ្នាំប្រេង
3 | Oil painting for Single Steel Windows with steel grill (1.12mx1.57m)x15x2 លាបថ្នាំបង្អួចទោល ព្រមទាំងចម្រឹងដោយប្រើថ្នាំប្រេង
4 | Oil painting for steel grill (above lintel) (1.245mx3.76m)x10 លាបថ្នាំសំណាញ់ដែកខាងលើ ដោយប្រើថ្នាំប្រេង
5 | Emulsion painting of wall, Column, Beams & Ventilation Block ( apply skim coat and two layers of finishing color). លាបថ្នាំជញ្ជាំង សសរ ធ្នឹម និងឥដ្ឋខ្យល់ ដោយបៀកស្មាកូតអោយបានស្មើផ្ទៃ រួចលាបថ្នាំម្រេចពីរទឹក
6 | Oil painting for Handrail for bench and ramp, Galvanize Tube 49, t=2mm as shown in drawing attached with. It should be applied anti-rust before final coating. លាបថ្នាំបង្កាន់ដៃកន្លែងអង្គុយលេង និងបង្កាន់ដៃជម្រាល ប្រើថ្នាំទ្រនាប់ការពារច្រែះ និងលាបថ្នាំប្រេងពណ៌ត្រាវសម្រេចឲ្យបានស្មើសាច់
F.3 | Signboard Work ការងារស្លាកឧបត្ថម្ភ | [5 empty] | Follow ACLEDA specification (យកតាមប្លង់លម្អិត)
F.4 | Flag Pole ដងទង់ជាតិ | [5 empty] | Constructor have to propose drawing for AJF approval. (អ្នកសាងសង់ត្រូវមានប្លង់ជូន AJF ត្រួតពិនិត្យជាមុន)
F.5 | Main gate and School name ក្លោងទ្វារសាលា និងមានឈ្មោះសាលា | [5 empty] | Constructor have to propose drawing for AJF approval. (អ្នកសាងសង់ត្រូវមានប្លង់ជូន AJF ត្រួតពិនិត្យជាមុន)
| Total Sixth Milestone សរុបដំណាក់កាលទី៦ | ដំណាក់កាល | 1 | 0 | 0 | 0
| (1)Sub-Total of Material សរុបតម្លៃសម្ភារ | - | 0 | 0
| (2) Sub- Total of Labor សរុបតម្លៃពលកម្ម |  |  |  | 0
| (3)=(1)+(2) Sub- Total of Material and Labor សរុបតម្លៃសម្ភារ+ពលកម្ម |  |  |  |  | 0
| (4) =(3)*10%, VAT 10% តម្លៃពន្ធ | - | - |  |  | 0
| (5) Total of Project(3)+(4) តម្លៃសរុបមួយគម្រោង | - | - |  |  | 0
Phnom Penh, ........... / ............​​​​​ / 2025
Approved and Submitted by: .................................................
Signature and Stemp :
Name: ................................( Director of Company)

## Appendix (4) Milestone (VAT10%)
Table A - Milestone (MS) Work Payment for Contract No.#17 AJF-Trapeang Phcheuk Primary School តារាង A- ដំណាក់កាលទូទាត់សម្រាប់កិច្ចសន្យា
No. ល.រ | Milestone Work ដំណាក់កាលការងារ | Description ពណ៌នាការងារ | Total Amount of Materail Cost (USD) តម្លៃសរុបនៃសម្ភារ | Total Amount of Labor Cost (USD) តម្លៃសរុបនៃពលកម្ម | Retension 10% ប្រាក់សុពលភាព 10% | VAT 10% ពន្ធ10% | Amount To Be Claimed (USD) ទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវទូទាត់
|  |  | A | B | C=(A+B)*10% | D=(A+B-C)*10% | E=(A+B+D-C)
1 | First Milestone ដំណាក់កាលទី១ (ពេលសម្ភារដល់ការដ្ឋានម្ដង និង ពេលបញ្ចប់ការងារម្ដង) | After Completion the scope of : បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារៈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Site Preparetion ការងារសម្អាតទីធ្លាការដ្ឋាន (ឈូសឆាយបរិវេណជុំវិញការដ្ឋានឲ្យបានរាបស្មើ ពីផ្លូវចូលដងទង់ជាតិ ទីតាំងទាប ត្រូវចាក់បំពេញ)
- RC Footing ការងារបេតុងជើងតាង
- RC Short Column ការងារបេតុងសសរតឿ
2 | Second Milestone ដំណាក់កាលទី២ (ពេលសម្ភារដល់ការដ្ឋានម្ដង និង ពេលបញ្ចប់ការងារម្ដង) | After Completion the scope of : បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារៈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Retaining Wall under Ground slap and Ramp ការងារជញ្ជាំងទប់ដី និងជម្រាលជនពិការ
- Compaction Soil Filling ការងារចាក់ដី
- Ground Beam & Column ការងារធ្នឹមផ្ទាល់ដី និងសសរ
3 | Third Milestone ដំណាក់កាលទី៣ (ពេលសម្ភារដល់ការដ្ឋានម្ដង និង ពេលបញ្ចប់ការងារម្ដង) | After Completion the scope of : បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារៈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Stair and flower bed ការងារជណ្ដើរ និងសួនច្បារ
- RC work above ground slap ការងារបេតុងខាងលើជាន់ផ្ទាល់ដី
- Brick wall ការងាររៀបជញ្ជាំងឥដ្ឋ
4 | Fourth Milestone ដំណាក់កាលទី៤ (ពេលសម្ភារដល់ការដ្ឋានម្ដង និង ពេលបញ្ចប់ការងារម្ដង) | After Completion the scope of : បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារៈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Beam and Column roof structure ការងារធ្នឹម​ និងសសរដំបូល
- Bench Work ការងារកន្លែងអង្គុយលេង
5 | Fith Milestone ដំណាក់កាលទី៥ (ពេលសម្ភារដល់ការដ្ឋានម្ដង និង ពេលបញ្ចប់ការងារម្ដង) | After Completion the scope of : បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារៈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Roof work ការងារដំបូលក្បឿង
- Plastering work ការងារបូក
6 | Sixth Milestone ដំណាក់កាលទី៦ (ពេលសម្ភារដល់ការដ្ឋានម្ដង និង ពេលបញ្ចប់ការងារម្ដង) | After Completion the scope of : បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារៈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Steel Door and Window, RC Ground Slab Work, and Handrail ការងារទ្វារ-បង្អួចដែក, ចាក់បេតុងកម្រាល និងបង្កាន់ដៃដែក
- Painting Work ការងារលាបថ្នាំ
-​ Signboard Work ការងារស្លាកឧបត្ថម្ភ
- Flag Pole ដងទង់ជាតិ
-​ Main gate and School name ក្លោងទ្វារសាលា និងមានឈ្មោះសាលា
Total I (Amount To Be Claimed (USD)) សរុប I (ទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវទូទាត់) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Release 5% of Retension ដក ៥% ប្រាក់សុពលភាព | After Complete defect and ToC បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកែលម្អចំណុចខ្វះខាត និងចេញលិខិតប្រគល់ការដ្ឋានមកវិញរួចរាល់ |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Release 5% of Retension ដក ៥% ប្រាក់សុពលភាព | After ending of Defect Liability បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកែលម្អចំណុចខ្វះខាត ក្នុងអំឡុងពេលធានា |  |  | 0 | 0 | 0
Total II (VAT 10%) សរុប II (ពន្ធ10%) | [6 empty] | 0
Grand Total I+ II (Total of Project) សរុប I+II (តម្លៃសរុបមួយគម្រោង) | [6 empty] | 0

## Appendix (3) BoQ (WHT15%)
សម្គាល់៖ ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការ/អ្នកម៉ៅការ ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់បរិមាណជាមួយនឹងគំនូសប្លង់ឡើងវិញ ។
No ល.រ | Description of works ពណ៌នាការងារ | Unit ខ្នាត | Qty. បរិមាណ | Total of Material តម្លៃសម្ភារសរុប ($) | Total of Labor តម្លៃពលកម្មសរុប ($) | Total Amount ($) តម្លៃសរុប | Other ផ្សេងៗ
I | Classroom Building អគារសិក្សា | គម្រោង | 1
A | First Milestone ដំណាក់កាលទី១
A1 | Site preparation ការរៀបចំការដ្ឋាន
1 | Site Clearen ការងារសម្អាតទីធ្លាការដ្ឋាន (ឈូសឆាយបរិវេណជុំវិញការដ្ឋានឲ្យបានរាបស្មើ ពីផ្លូវចូលដងទង់ជាតិ ទីតាំងទាប ត្រូវចាក់បំពេញ)
A2 | RC Footing ការងារបេតុងជើងតាង
1 | Setup axe of building and leveling កំណត់អក្ស័រ និងកម្ពស់ជើងក្រោម
2 | Excavation for foundation (1.20m x 1.20m x1.55m ) x 40 ជីកជើងតាង
3 | Compacted stone 4x6 under R.C footing 10cm thickness,with mortar (cement150Kg and coarse sand 1m³) (1.20mx1.20mx0.10m)x40 ការងារបង្ហាប់ថ្ម 4x6 ក្រោមជើងតាង កម្រាស់ 10cm
4 | R.C footing size (1.00mx1.00mx0.20m)x40 ការងារបេតុងជើងតាង
A3 | RC Short Column ការងារបេតុងសសរតឿ (អាចប្រែប្រួលតាមសណ្ឋានដី)
1 | R.C short column size (0.20mx0.20mx1.5m)x30 បេតុងសសរតឿ ទំហំ (0.20x0.2x1.5)x30
2 | R.C short column size (0.25mx0.25mx1.5m)x10 បេតុងសសរតឿ ទំហំ (0.25x0.25x1.5)x10
| Total First Milestone សរុបដំណាក់កាលទី១ | ដំណាក់កាល | 1 | 0 | 0 | 0
B | Second Milestone ដំណាក់កាលទី២
B1 | Retaning Wall under Ground Slab and Ramp ការងារជញ្ជាំងទប់ដីក្រោមជាន់ផ្ទាល់ដី និងជម្រាល(ប្រែប្រួលតាមសណ្ឋានដី)
1 | Excavation for Retaining Wall and Ramp (0.4m x 0.4m x (40*2+9*2+23.5)m ) ការងារជីកជញ្ជាំងទប់ដី និងជម្រាល
2 | Compacted stone 4x6 under retaining wall and Ramp 10cm thicknes,with mortar (cement150Kg and coarse sand 1m³) (0.40mx0.10mx(40*2+9*2+23.5)m) ការងារបង្ហាប់ថ្ម 4x6 ក្រោមជើងតាង និងជម្រាល កម្រាស់ 10cm
3 | Retaining wall and Ramp (Hollow bricks 20cm thickness) ((1mx((40*2+9*2+23.5/2)m-((0.2*0.2)*27)m)) ការងាររៀបជញ្ជាំងទប់ដី និងជម្រាល ប្រើជញ្ជាំងឥដ្ឋ២០
B2 | Compaction Soil Filling ការងារចាក់បំពេញដី
1 | Soil backfill for foundation ((1.20mx1.20mx1.55m)x40)-( (1.00mx1.00mx0.20m)x40)-((0.20mx0.20mx1.5m)x30)-(0.25mx0.25mx1.5m)x10)-(1.20mx1.20mx0.10m)x40)) ការងារចាក់បំពេញដីសម្រាប់ជើងតាង
2 | Soil backfill and compact for retaining wall and Ramp (0.40mx0.20m)x(40*2+9*2+23.5)m ការងារចាក់បំពេញដីសម្រាប់ជញ្ជាំងទប់ដី និងជម្រាល
3 | Compaction soil filling for ground slab (40mx9mx1m) ការងារចាក់បំពេញដីសម្រាប់ជាន់ផ្ទាល់ដី
B3 | Ground Beam
1 | R.C ground beam GB1,GB2 types Size (0.20mx0.30mx(6*9+40*3)m ) ការងារបេតុងធ្នឹមក្រវ៉ាត់
2 | R.C Column size (0.20mx0.20mx3.80m)x30 សសេបេតុង ទំហំ (0.20mx0.20mx3.80m)x30
3 | R.C Column size (0.25mx0.25mx3.60m)x10 សសរបេតុង ទំហំ (0.25mx0.25mx3.60m)x10
| Total Second Milestone សរុបដំណាក់កាលទី២ | ដំណាក់កាល | 1 | 0 | 0 | 0
C | Third Milestone ដំណាក់កាលទី៣
C1 | Stair, and Flower Bed ការងារជណ្ដើរ និងសួន
1 | Excavation for stair Beams and flower bed (0.30mx0.30mx(1.5*6+4*6m) ការងារជីកដីធ្នឹមជណ្ដើរ និងសួន
2 | Compacted stone 4x6 under beam stair & flower bed 10cm thickness, with mortar (cement150Kg and coarse sand 1m³) (0.30mx0.10mx(1.5*6+4*6m) ការងារបង្ហាប់ថ្ម 4x6 ក្រោមធ្នឹមជណ្ដើរ និងសួន កម្រាស់ 10cm
3 | R.C beam support beam stair & flower bed (0.20mx0.20mx(1.5*6+4*6m) ការងារបេតុងធ្នឹមទ្រជណ្ដើរ និងសួន
4 | Brick wall for step and flower bed (Hollow bricks 10cm thickness) ((1mx1.5m)*6)+(4.mx0.5m)*3)) ការងាររៀបឥដ្ឋ10 cm នៅជណ្ដើរ និងសួន
5 | Compact soil filling for stair beams and flower bed (0.30mx0.10mx(1.5*6+4*6)m) ការងារបង្ហាប់ដីជណ្ដើរ និងសួន
C2 | RC Work Above Ground Slab ការងារបេតុងផ្នែកខាងលើជាន់ផ្ទាល់ដី
1 | R.C Lintels sill beams under window, Ventilation block and Signboard (0.10mx0.20mx((3.80mx20)+(4.70mx5)) ការងារចាក់បេតុងឡាំងតូ នៅក្រោមបង្អួច ឥដ្ឋខ្យល់ និងស្លាកយីហោ
2 | R.C Lintels over beams doors and windows (0.10mx0.20mx(3.80mx20)m) ការងារចាក់បេតុងឡាំងតូ នៅលើទ្វារ និងបង្អួច
3 | R.C​ frame doors and windows (0.10mx0.20mx(1.57mx50)+(2.47mx10)) ការងារចាក់បេតុងឡាំងតូ នៅជុំវិញទ្វារ និងបង្អួច
4 | R.C beam B1, B2 types (sec.size 0.20mx0.20mx((9mx6)+(40mx3)-(0.2mx11)-4)m) ការងារធ្នឹមបេតុង B1, B2
5 | R.C beam B3 types size ((0.25m​​x0.40mx7m)x5)+4m+(0.20mx0.20)x1.90mx11) ការងារធ្នឹមបេតុង B3
6 | R C Over beam site of the roof​ or SANO, 8cm thick ((41.6m+9m)x2)x0.08m ការងារបេតុងសំយាបជុំវិញ
C3 | Brick Wall ការងាររៀបជញ្ជាំងឥដ្ឋ
1 | Brick wall (hollow bricks 20cm thickness) (7mx3.8m) ជញ្ជាំងឥដ្ឋ20
2 | Brick wall (hollow bricks 10cm thickness) (((14.44-1.9-5.53)m2x10)+((14.82-1.9-8.49+0.27)m2x5)+((14.44-1.9-6.66+0.36)m2x5)+(33.33m2-((0.61-3.74)m2x2)+1.6+1.4)m2+((13.92x2)m2 -9.5m2)+(3.8mx7mx4)) Deduction areas the windows & doors ជញ្ជាំងឥដ្ឋ10
3 | R.C windows sun shade size (0.50mx2.40mx0.06m)x10 ការងារបេតុងគម្របបង្អួច
4 | Ventilation block (0.40mx2.80mx8)+(0.40mx1.20mx2)+ (0.60mx3.20mx20) ការងារឥដ្ឋខ្យល់
| Total Third Milestone សរុបដំណាក់កាលទី៣ | ដំណាក់កាល | 1 | 0 | 0 | 0
D | Fourth Milestone ដំណាក់កាលទី៤
D1 | Beam and Column Roof Structure គ្រឿងបង្គុំសសរ និងធ្នឹមដំបូល
1 | Brick wall for partition wall (hollow bricks 10cm thickness) (9mx2.70m)/2x2+(7mx2.70m)/2x4 ការងាររៀបឥដ្ឋ10 សម្រាប់ហោជាងខណ្ឌបន្ទប់
2 | R.C King Post​ (0.15mx0.20mx(1.25mx22)) ការងារបេតុងជើងគក
3 | R.C Roof Beams(RB1,RB2) Type ( Longitudinal Beam), (0.15mx0.25mx(41.4+40.66+40.2)m) ការងារបេតុងធ្នឹមដំបូល
4 | R.C Rafter Beam at Top of gables (0.7mx6.077mx0.08m)/2x4 ការងារបេតុងខាងលើហោជាងទាំងសងខាង
6 | R.C suporting rafters with brick wall (0.10m​x0.15mx0.34m)x122 ការងារចាប់បេតុងទ្រផ្ទោង និងរៀបឥដ្ឋ
7 | Steel Battens and Rafters: ( 40mx9m )x1.3, Tube40x80x1.5mm@800mm & Purlin: (25x25x1.5mm)@320mm With Red oxide against Corrosion and Oil Painting ការងារដែកផ្ទោងTube40x80x1.5mm@800mm និងដៃរណែង(25x25x1.5mm)@320mm និងមានលាបថ្នាំការពារច្រែះ
D2 | Bench Work ការងារកន្លែងអង្កុយលេងមុខបន្ទប់
1 | R.C bench (0.08mx0.3mx22m) ការងារបេតុងកន្លែងអង្កុយលេងមុខបន្ទប់
2 | R.C column under bench (0.2mx0.2mx0.45mx8) ការងារសសរបេតុងកន្លែងអង្កុយលេងមុខបន្ទប់
| Total Fourth Milestone សរុបដំណាក់កាលទី៤ | ដំណាក់កាល | 1 | 0 | 0 | 0
E | Fifth Milestone ដំណាក់កាលទី៥
E.1 | Roof Tile Work ការងារក្បឿង
1 | Roof Tiles(Chip Mong) (40mx9m)x1.3 ក្បឿង Chip Mong
2 | RC & Cover the top of roof (6.50mx4m)+40m បេតុង និងព្រុំដំបូល
3 | Decorative khmer style (roof hip) ជហ្វា
E.2 | Plastering Work ការងារបូក
1 | Retaining Wall, Ramp ((0.5mx((40*2+9*2+2+8/2)m+((0.2*0.2)*27)m)) & Ground beam (0.3mx98m) ការងារបូកជញ្ជាំងទប់ដី, ជម្រាល និងធ្នឹមក្រវ៉ាត់
2 | Stair & flower Bed ((4.8mx3)*0.15)+(4.8mx3)*0.15)+(7.6m*0.15)+6.2m*0.15)+(4mx4x0.3m)) ការងារបូកជណ្ដើរ និងសួន
3 | Walls plastering [(((14.44-1.9-5.53)m2x10)+((14.82-1.9-8.49+0.27)m2x5)+((14.44-1.9-6.66+0.36)m2x5)+(33.33m2-((0.61-3.74)m2x2)+1.6+1.4)m2+((13.92x2)m2 -9.5m2)+(3.8mx7mx4))+((0.2mx3.8m)x28)]x2 ការងារបូកជញ្ជាំង
4 | Walls plastering (9mx2.70m)/2x2+(7mx2.70m)/2x4 ការងារបូកហោជាង
5 | Suporting rafters with brick wall (0.34mx120m) ការងារបូកសសរបេតុង និងឥដ្ឋទម្រផ្ទោង
6 | Decoration or frame of ventilation block ការងារចាប់ជ្រីជុំវិញឥដ្ឋខ្យល់
| Total Fifth Milestone សរុបដំណាក់កាលទី៥ | ដំណាក់កាល | 1 | 0 | 0 | 0
F | Sixth Milestone ដំណាក់កាលទី៦
F.1 | Steel Door and Window, RC Ground Slab Work, and Handrail ការងារទ្វារ-បង្អួចដែក, ចាក់បេតុងកម្រាល និងបង្កាន់ដៃដែក
1 | Steel Doors (1.51mx2.45m)x5 including frame, safety lock, Hardware and Its accessories ទ្វារដែក រួមទាំងឧបករណ៍ចាប់ភ្ជាប់
2 | Double Steel Windows and Frames with steel grill (1.57mx2.16m)x10 including Hardware and Its accessories បង្អួចដែកភ្លោះ រួមទាំងស៊ុម ចម្រឹង និងឧបករណ៍ចាប់ភ្ជាប់
3 | Single Steel Windows and Frames with steel grill (1.12mx1.57m)x15 including Hardware and Its accessories បង្អួចទោល រួមទាំងស៊ុម ចម្រឹង និងឧបករណ៍ចាប់ភ្ជាប់
4 | Steel Grills, above Ring Beam B1, along corridors (1.245mx3.76m)x10 ការងារសំណាញ់ដែក
5 | R.C ground floor slab finished by steel trowel or Mesh Steel (6cm thickness) (9mx24mx0.06m) with Compacted stone 4x6 under R.C slab 10cm thickness,with mortar (cement150Kg and coarse sand 1m³)( (40mx9m)-(0.20mx(6*9+40*3)m )*0.1m) ការងារបេតុងកម្រាល ប្រើដែក ឬដែក Mesh, កម្រាស់ 6សម ដោយការងារបង្ហាប់ថ្ម 4x6 ក្រោមជាន់ផ្ទាល់ដី កម្រាស់ 10cm
6 | R.C slopping floor slab finished by steel trowel or steel mesh and non-slid cutting line (6cm thickness) follow to drawing attached. ការងារចាក់បេតុងជម្រាល ប្រើដែកសរសៃ ឬដែក mesh និងមានកម្រាស់ 6សម រួចកាត់បន្ទាត់ កុំអោយរអិល
7 | R.C stair step, 6cm thickness (0.06mx0.6mx4m)x4 and Mortar around Building ការងារចាក់បេតុងនៅកាំជណ្ដើរ និងចាក់សាបជុំវិញសាលា
8 | Brick platform,including mortar rendering and Qualified White Board ការងារទួលមុខក្ដារខៀន និងក្ដារខៀនប្រើហ្វឺត មានគុណភាពល្អ(កញ្ចក់)
9 | Handrail for bench and ramp, Galvanize Tube 49, Thk=2.5mm as shown in drawing attached with. ការងារបង្កាន់ដៃដែក ប្រើទីបមូល មុខកាត់49 កម្រាស់ 2.5លី
F.2 | Painting Work ការងារលាបថ្នាំ | [5 empty] | (ប្រើថ្នាំ U90 not Extra shield)
1 | Oil painting for Steel Doors (1.51mx2.48m)x5x2 លាបថ្នាំទ្វារដែកដោយប្រើថ្នាំប្រេង
2 | Oil painting Double Steel Windows with steel grill (1.57mx2.16m)x10x2 លាបថ្នាំបង្អួចភ្លោះ ព្រមទាំងចម្រឹងដោយប្រើថ្នាំប្រេង
3 | Oil painting for Single Steel Windows with steel grill (1.12mx1.57m)x15x2 លាបថ្នាំបង្អួចទោល ព្រមទាំងចម្រឹងដោយប្រើថ្នាំប្រេង
4 | Oil painting for steel grill (above lintel) (1.245mx3.76m)x10 លាបថ្នាំសំណាញ់ដែកខាងលើ ដោយប្រើថ្នាំប្រេង
5 | Emulsion painting of wall, Column, Beams & Ventilation Block ( apply skim coat and two layers of finishing color). លាបថ្នាំជញ្ជាំង សសរ ធ្នឹម និងឥដ្ឋខ្យល់ ដោយបៀកស្មាកូតអោយបានស្មើផ្ទៃ រួចលាបថ្នាំម្រេចពីរទឹក
6 | Oil painting for Handrail for bench and ramp, Galvanize Tube 49, t=2mm as shown in drawing attached with. It should be applied anti-rust before final coating. លាបថ្នាំបង្កាន់ដៃកន្លែងអង្គុយលេង និងបង្កាន់ដៃជម្រាល ប្រើថ្នាំទ្រនាប់ការពារច្រែះ និងលាបថ្នាំប្រេងពណ៌ត្រាវសម្រេចឲ្យបានស្មើសាច់
F.3 | Signboard Work ការងារស្លាកឧបត្ថម្ភ | [5 empty] | Follow ACLEDA specification (យកតាមប្លង់លម្អិត)
F.4 | Flag Pole ដងទង់ជាតិ | [5 empty] | Constructor have to propose drawing for AJF approval. (អ្នកសាងសង់ត្រូវមានប្លង់ជូន AJF ត្រួតពិនិត្យជាមុន)
F.5 | Main gate and School name ក្លោងទ្វារសាលា និងមានឈ្មោះសាលា | [5 empty] | Constructor have to propose drawing for AJF approval. (អ្នកសាងសង់ត្រូវមានប្លង់ជូន AJF ត្រួតពិនិត្យជាមុន)
| Total Sixth Milestone សរុបដំណាក់កាលទី៦ | ដំណាក់កាល | 1 | 0 | 0 | 0
| (1)Sub-Total of Material សរុបតម្លៃសម្ភារ | - | 0 | 0
| (2) Sub- Total of Labor សរុបតម្លៃពលកម្ម |  |  |  | 0
| (3)=(1)+(2) Sub Total Matrial &Labor តម្លៃសរុបសម្ភារ និងពលកម្ម |  |  |  |  | 0
| (4) =(2)*15%, WHTND15% តម្លៃពន្ធ | - | - |  |  | 0
| (5) Total of Project(3)+(4) តម្លៃសរុបមួយគម្រោង | - | - |  |  | 0
Phnom Penh, ........... / ............​​​​​ / 2025
Approved and Submitted by: .................................................
Signature and Stemp :
Name: ................................( Director of Company)

## Appendix (4) Milestone (WHT15%)
Table A - Milestone (MS) Work Payment for Contract No.#17 AJF-Trapeang Phcheuk Primary School តារាង A- ដំណាក់កាលទូទាត់សម្រាប់កិច្ចសន្យា
No. ល.រ | Milestone Work ដំណាក់កាលការងារ | Description ពណ៌នាការងារ | Total Amount of Materail Cost (USD) តម្លៃសរុបនៃសម្ភារ | Total Amount of Labor Cost (USD) តម្លៃសរុបនៃពលកម្ម | Retension 10% ប្រាក់សុពលភាព 10% | WHT ND 15% ពន្ធកាត់ទុកមិនអាច កាត់កងបាន 15% | Amount To Be Claimed (USD) ទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវទូទាត់
|  |  | A | B | C=(A+B)*10% | D=(B-B*10%)*15% | E=(A+B-C)
1 | First Milestone ដំណាក់កាលទី១(ពេលសម្ភារដល់ការដ្ឋានម្ដង និង ពេលបញ្ចប់ការងារម្ដង) | After Completion the scope of : បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារៈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Site Preparetion ការងារសម្អាតទីធ្លាការដ្ឋាន (ឈូសឆាយបរិវេណជុំវិញការដ្ឋានឲ្យបានរាបស្មើ ពីផ្លូវចូលដងទង់ជាតិ ទីតាំងទាប ត្រូវចាក់បំពេញ)
- RC Footing ការងារបេតុងជើងតាង
- RC Short Column ការងារបេតុងសសរតឿ
2 | Second Milestone ដំណាក់កាលទី២(ពេលសម្ភារដល់ការដ្ឋានម្ដង និង ពេលបញ្ចប់ការងារម្ដង) | After Completion the scope of : បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារៈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Retaining Wall under Ground slap and Ramp ការងារជញ្ជាំងទប់ដី និងជម្រាលជនពិការ
- Compaction Soil Filling ការងារចាក់ដី
- Ground Beam & Column ការងារធ្នឹមផ្ទាល់ដី និងសសរ
3 | Third Milestone ដំណាក់កាលទី៣(ពេលសម្ភារដល់ការដ្ឋានម្ដង និង ពេលបញ្ចប់ការងារម្ដង) | After Completion the scope of : បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារៈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Stair and flower bed ការងារជណ្ដើរ និងសួនច្បារ
- RC work above ground slap ការងារបេតុងខាងលើជាន់ផ្ទាល់ដី
- Brick wall ការងាររៀបជញ្ជាំងឥដ្ឋ
4 | Fourth Milestone ដំណាក់កាលទី៤(ពេលសម្ភារដល់ការដ្ឋានម្ដង និង ពេលបញ្ចប់ការងារម្ដង) | After Completion the scope of : បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារៈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Beam and Column roof structure ការងារធ្នឹម​ និងសសរដំបូល
- Bench Work ការងារកន្លែងអង្គុយលេង
5 | Fith Milestone ដំណាក់កាលទី៥(ពេលសម្ភារដល់ការដ្ឋានម្ដង និង ពេលបញ្ចប់ការងារម្ដង) | After Completion the scope of : បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារៈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Roof work ការងារដំបូលក្បឿង
- Plastering work ការងារបូក
6 | Sixth Milestone ដំណាក់កាលទី៦(ពេលសម្ភារដល់ការដ្ឋានម្ដង និង ពេលបញ្ចប់ការងារម្ដង) | After Completion the scope of : បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារៈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Steel Door and Window, RC Ground Slab Work, and Handrail ការងារទ្វារ-បង្អួចដែក, ចាក់បេតុងកម្រាល និងបង្កាន់ដៃដែក
- Painting Work ការងារលាបថ្នាំ
-​ Signboard Work ការងារស្លាកឧបត្ថម្ភ
- Flag Pole ដងទង់ជាតិ
-​ Main gate and School name ក្លោងទ្វារសាលា និងមានឈ្មោះសាលា
Total I (Amount To Be Claimed (USD)) សរុប I (ទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវទូទាត់) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Total II (Retension 10%) សរុប II (ប្រាក់សុពលភាព 10%) |  |  |  |  | 0
1 | Release 5% of Retension ដក ៥% ប្រាក់សុពលភាព | After Complete defect and ToC បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកែលម្អចំណុចខ្វះខាត និងចេញលិខិតប្រគល់ការដ្ឋានមកវិញរួចរាល់ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Release 5% of Retension ដក ៥% ប្រាក់សុពលភាព | After ending of Defect Liability បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការកែលម្អចំណុចខ្វះខាត ក្នុងអំឡុងពេលធានា | 0 | 0 |  | 0 | 0
Total III (WHT ND 15%) សរុប III ( ពន្ធកាត់ទុកមិនអាចកាត់កងបាន 15%) | [5 empty] | 0
Grand Total I+ II+III (Total of Project) សរុប I+II+III (តម្លៃសរុបមួយគម្រោង) | [6 empty] | 0

## Cost Material (hidden)
SR | Description |  | Rattanakiri
|  | Unit | Cost | Tran. Cost % | Total
1 | Coarse Sand | m³ | 11.55 | 0% | 11.55
2 | Fine Sand | m³ | 13.35 | 0% | 13.35
3 | Stone 1 x 2cm | m³ | 24 | 0% | 24
4 | Stone 4 x 6cm | m³ | 21 | 0% | 21
5 | Cement Portland ( bag of 50kg) | ton | 117 | 0% | 117
6 | Cement Plasterimg(bag of 50kg) | ton | 111 | 0% | 111
7 | White Cement(bag of 50kg) | ton | 243.75 | 0% | 243.75
8 | Steel bar full size Ø 6-8 (A lI) | ton | 1017.5 | 0% | 1017.5
9 | Steel bar full size Ø 10 (A II) | ton | 962.5 | 0% | 962.5
10 | Steel bar full size Ø 12-16 (A II) | ton | 962.5 | 0% | 962.5
11 | Steel roof "C" 100 x 50 x 2mm / 6m (2.0), | m | 8 | 0% | 8
12 | Steel V 25 x 25 x 2.5mm thinck with 6m | m | 3.75 | 0% | 3.75
13 | Steel 25 x 25 x 2mm thick with 6m | m | 3.75 | 0% | 3.75
14 | Steel V 50 x50 x 5 mm | m | 5.4 | 0% | 5.4
15 | Steel square tube 30 x 30 x 1.5 mm | m | 2.5 | 0% | 2.5
16 | Steel square tube 25 x 25 x 1.5 mm | m | 2.25 | 0% | 2.25
17 | Steel square tube 30 x 60 x 1.5 mm | m | 5.55 | 0% | 5.55
18 | Hollow and solid Bricks | 1.0 PCs | 0.07 | 0% | 0.07
19 | Louver vintilation block | PCs | 0.5 | 0% | 0.5
20 | Vintilation concrete Z | PCs | 2 | 0% | 2
21 | Clay roof tile | PCs | 0 | 0% | 0
22 | Mechanical roof tiles(Cement roof) | PCs | 0.65 | 0% | 0.65
23 | Capping tile(Cement roof) | PCs | 1.9 | 0% | 1.9
24 | Ridge piece(1.30)m | Items | 24.696 | 0% | 24.696
25 | Doung Chem, Korki… | m³ | 260 | 0% | 260
26 | Wooding for form work | m³ | 240 | 0% | 240
27 | Timbering | Items | 5 | 0% | 5
28 | Limewash | Kg | 0 | 0% | 0
29 | Emulsion paint Extenal(U90,18Kg) | Kg | 2.25 | 0% | 2.25
30 | Emulsion paint intenal(U90,18Kg) | Kg | 1.52 | 0% | 1.52
31 | Oild painting | Kg | 5.77 | 0% | 5.77
32 | Red oxsid | Kg | 1.92 | 0% | 1.92
33 | Ceramic floor tile (20x20)cm(m²) | m2 | 6.87 | 0% | 6.87
34 | Ceramic floor tile (50x50)cm(m²) | m2 | 11 | 0% | 11
35 | Ceramic wall tile (20x30)cm | m2 | 3.43 | 0% | 3.43
36 | PVC 8.5 D=100mm | m | 5.35 | 0% | 5.35
37 | PVC 8.5 D=80mm | m | 3.5 | 0% | 3.5
38 | PVC 8.5 D=60mm | m | 1.5 | 0% | 1.5
39 | PVC 8.5 D=49mm | m | 1 | 0% | 1
40 | PVC13.5 D=32mm | m | 1.225 | 0% | 1.225
41 | PVC 13.5 D=27mm | m | 1.176 | 0% | 1.176
42 | PVC 13.5 D=21mm | m | 0.98 | 0% | 0.98
43 | Well pump (Afridef India) | set | 493.92 | 0% | 493.92
44 | PVC well screen D=100mm | m | 12.74 | 0% | 12.74
45 | Alu- frame include other accessories | m | 4.41 | 0% | 4.41
46 | Glass 5mm thick | m² | 13.23 | 0% | 13.23

## DOE .pl 1m (hidden)
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
MINISTRY EDUCATION YOUTH AND SPORT
គម្រោងគាំទ្រវិស័យអប់រំ ទី២
SECOND EDUCATION SECTOR SUPPORT PROJECT (SESSP)
បញ្ជីប៉ាន់តម្លៃការងារសាងសង់ " អគារការិយាល័យ អយក "
បង្គន់ ០២បន្ទប់ក្នុងអគារ និងអណ្តូងស្នប់ ០១ (កម្ពស់ខឿន +១.០០ ម៉ែត្រ)
ស្ថិតនៅក្នុងឃុំ ស្រុក ខេត្តរតន:គិរី
Bill of Quantities for Building Construction of District Office ( Plinth Level = + 1.00m) and 1 well
Commun : District: Province:Rattanakiri
ល.រ | បរិយាយការងារ | ឯក្កតា | បរិមាណ | តម្លៃរាយ | តម្លៃសរុប
No | Description of works | Unit | Qty | U/ Cost USD | T/ Cost USD
A | អគារការិយាល័យ.អយក ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង
Office Building
រៀបចំការដ្ឋាន
A-1 | Site preparation
1 | ស្លាកឈ្មោះគម្រោងដាក់ជាប់ជញ្ជាំង និងនៅច្រកចូល
| Sign Board for project including of the wall and the path | Psc | 1 | 200 | 200
2 | របងសុវត្ថភាព គ្រោងដែក បាំងស័ង្កសីកម្ពស់2m
| Safety fence (Zing+steel Structure) 2m Hight | m | 108 | 8 | 864
3 | ឈូសសម្អាតទីតាំងសាងសង់(30,00 x 20,00)m+ (16,00 x 7,00 )m
| Plane the area for Site Construction | m2 | 712 | 0.5 | 356
4 | គាស់សម្អាតដើមឈើទីតាំងសាងសង់
| Remove Tree from Site Construction | Unit | 1 | 150 | 150
A-2 | ការងារគ្រឿងបង្គុំសំណង់ក្រោមកម្រាល
Sub-Structure works
A-2-1 | ការងារជីកដីនិងការងារលប់ដី
Excavation and backfilled soil
5 | ជីករណ្តៅគ្រឹះទំហំ(1.20 x 1.20 x 1.55)m x 22
| Excavation for foundation(1.20 x 1.20 x 1.55)m x 22 | m³ | 49.104 | 2.6 | 127.6704
6 | ជីករណ្តៅគ្រឹះទំហំ(1.00 x 1.00 x 1.55)m x 12
| Excavation for foundation(1.00 x 1.00 x 1.55)m x 12 | m³ | 18.6 | 2.6 | 48.36
7 | ជីកដីសម្រាប់ជញ្ជាំងទប់ដីទំហំ(0.40 x0. 40)m x 64m
| Excavation for Retaining wall(0.40​​​ x0. 40)m x 64m | m³ | 10.24 | 2.4 | 24.576
8 | ជីកដីសម្រាប់ជញ្ជាំងទប់ដីជនពិការទំហំ(0.30 x0. 30)m x 7.7m
| Excavation for Retaining wall for ram (0.30​​​ x0. 30)m x 7.7m | m³ | 0.7 | 2.4 | 1.68
9 | ជីកដីជម្រៅ (0.30​​​ x0. 30)m x 8.5m សម្រាប់ធ្នឹមគ្រឹះជណ្តើរ
| Excavation for​ beam stair steps(0.30​​​ x0. 30)m x 8.5m thicknes | m³ | 0.765 | 2.4 | 1.836
10 | លប់​និងបង្ហាប់ដីរណ្តៅគ្រឹះ
| Soil backfilled for foundation | m³ | 51 | 6 | 306
11 | លប់និងបង្ហាប់ដីជញ្ជាំងទប់ដី
| Soil backfilled for retaining wall | m³ | 3.84 | 6 | 23.04
12 | ចាក់ដីបំពេញនិងបង្ហាប់ក្រោមកម្រាល
| Compacted soil filling for ground slab | m³ | 231.5 | 6.144 | 1422.336
13 | ចាក់ដីបំពេញនិងបង្ហាប់ក្រោមជណ្តើរ
| Compacted soil filling for Strair slab | m³ | 11 | 6.144 | 67.584
14 | ចាក់ដីបំពេញនិងបង្ហាប់សំរាប់ធ្នឹមជណ្តើរ
| Compacted soil filling for Strair Beam | m³ | 0.35 | 6.144 | 2.1504
15 | ចាក់ដីបំពេញនិងបង្ហាប់ជំរាលជនពិការ
| Compacted soil filling for ram | m³ | 1.92 | 6.144 | 11.7965
A-2-2 | ការងារបង្ហាប់ថ្ម4 x 6
Compacted stone 4x6
16 | បង្ហាប់ថ្ម4 x 6 ក្រោមបេតុងជើងតាង​កម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់ត៏150kg និងខ្សាច់គ្រើម1ម៉ែត្រគូប
| Compacted stone 4x6 under R.C footing 10cm thicknes,with mortar(cement150Kg and croarse sand 1m³) | m³ | 4.65 | 49.72 | 231.198
17 | បង្ហាប់ថ្ម4 x 6 ក្រោមជញ្ជាំងទប់ដី​កម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់ត៏150kg និងខ្សាច់គ្រើម1ម៉ែត្រគូប
| Compacted stone 4x6 under retaining wall 10cm thicknes,with mortar(cement150Kg and croarse sand 1m³) | m³ | 3.65 | 49.72 | 181.478
18 | បង្ហាប់ថ្ម4 x 6 ក្រោមបេតុងកម្រាល​កម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់ត៏150kg និងខ្សាច់គ្រើម1ម៉ែត្រគូប
| Compacted stone 4x6 under R.C slab 10cm thicknes,with mortar(cement150Kg and croarse sand 1m³) | m³ | 27.2 | 49.72 | 1352.384
19 | បង្ហាប់ថ្ម4 x 6 ក្រោមជណ្តើរកម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់ត៏150kg និងខ្សាច់គ្រើម1ម៉ែត្រគូប
| Compacted stone 4x6 under stair 10cm thicknes,with mortar(cement150Kg and croarse sand 1m³) | m³ | 0.5 | 49.72 | 24.86
ការងារបេតុងក្រោមកម្រាល
A-2-3 | R.C worck under Slab
20 | បេតុងអារម៉េគ្រឹះជើងតាងទំហំ(1.0 x 1.0 x 0.20)m x22
| R.C footing site( 1.0​ x 1.0 x 0.20 )m x22 | m³ | 4.4 | 166.6829 | 733.4047
21 | បេតុងអារម៉េគ្រឹះជើងតាងទំហំ(0.80 x 0.80 x0.20)m x 12
| R.C footing site( 0.80​ x 0.80 x 0.20​ )m x 12 | m³ | 1.54 | 166.6829 | 256.6916
22 | បេតុងអារម៉េសសរគ្រឹះទំហំ(0.20 x 0.20 x 2.00)m x 34
| R.C short column(site 0.20 x 0.20 x 2.00)m x 34 | m³ | 2.72 | 335.9818 | 913.8705
23 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមក្រវ៉ាត់ក្រោមទំហំGB (0.20x0.30x132)m​​ បណ្តុះដែកØ6mm ប្រវែង0.5m@0.15m
| R.C gruond baem GB (0.20x0.30x132)m | m³ | 7.92 | 315.745 | 2500.7004
24 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមទ្រជណ្តើរទំហំ (0.20x0.2​0x17.8)m
| R.C gruond baem (0.20x0.20x17.8)m | m³ | 0.71 | 315.745 | 224.1789
25 | បេតុងអារម៉េរសសរបង្កាន់ដៃជម្រាលជនពិការ​ និងជណ្តើរទំហំ (0.20x0.2​0)m
| R.C Column for Ramp &Staire Handrail (0.20x0.20)m | m³ | 0.16 | 160.1389 | 25.6222
26 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមទ្រជម្រាលជនពិការទំហំ (0.20x0.2​0x5.6)m
| R.C gruond baem (0.20x0.20x5.6)m | m³ | 0.22 | 160.1389 | 35.2306
27 | បេតុងអារម៉េកម្រាល កម្រាស់​ 6cm
| R.C Ground floor slab(6cm thicknees) | m3 | 12.72 | 151.7739 | 1930.564
28 | បេតុងអារម៉េជម្រាលជនពិកា កម្រាស់​ 6cm
| R.C slopping floor slab(6cm thicknees) | m³ | 0.85 | 151.7739 | 129.0078
29 | បេតុងអារម៉េកាំជណ្តើរ
| R.C steps stair | m³ | 2.92 | 136.3083 | 398.0202
គ្រឿងបង្គុំផ្នែកលើកម្រាល និងរៀបឥដ្ឋ
A-3 | Structure top slab and brick wall
ការងារគ្រឿងបង្គុំផ្នែកលើកម្រាល
A-3-1 | Structure under ground slab
30 | បេតុងអារម៉េសសរទំហំ(0.20 x 0.20 x 3.75)m​​ x 25
| R.C Column (sic.size 0.20 x 0.20x3.75)m x 25 | m³ | 3.75 | 270.3433 | 1013.7875
31 | បេតុងអារម៉េសសរទំហំ(0.20 x 0.20 x 3.6)m​​ x 6
| R.C Column (sic.size 0.20 x 0.20)m x 6 | m³ | 0.864 | 270.3433 | 233.5766
32 | បេតុងអារម៉េសសរទំហំ(0.30 x 0.30 x 3.75)m​​ x 4
| R.C Column (sic.size 0.30 x 0.30) m x 4 | m³ | 1.35 | 270.3433 | 364.9635
33 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមឡាំងតូលើនិងក្រោមទ្វារបង្អួច-ក្រោមប្រហោងខ្យល់ និង បង្កាន់ដៃអគារ ជណ្តើរ
| R.C Lintels,sill baems baem supporting ventilation,and top rail for handrail | m³ | 4.2 | 160.1389 | 672.5836
34 | បេតុងអារម៉េបាំងសាចបង្អួច(កម្រាស់6cm)
| R.C. Window sun shade(6cm thickness) | m³ | 1.04 | 333.9549 | 347.3131
35 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមក្រវ៉ាត់លើ OB(0.20x0.20)mx9.7m
| R.C​ over baem OB | m³ | 0.38 | 287.5873 | 109.2832
36 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមក្រវ៉ាត់លើ OB(0.20x0.25)mx111.8m
| R.C​ over baem OB | m³ | 5.6 | 287.5873 | 1610.4891
37 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមក្រវ៉ាត់លើ OB(0.20x0.40)mx18m
| R.C​ over baem OB | m³ | 1.45 | 348.0932 | 504.7352
38 | បេតុងអារម៉េពិដានសំយ៉ាបដំបូលកម្រាស់​8cm
| R.C​ ceiling Overhang of roof 8cm thickness(66.62m2x0.08m) | m³ | 5.33 | 333.9549 | 1779.9798
39 | បេតុងអារម៉េពិដានឃ្លាំងសម្ភារ:កម្រាស់​6cm
| R.C​ ceiling of storage 6cm thickness(2.8mx2.8mx0.06m) | m³ | 0.47 | 151.7739 | 71.3337
40 | បេតុងអារម៉េពិដានវ៉េរ៉ង់ដាកម្រាស់​6cm
| R.C​ ceiling of Balcony 6cm thickness | m³ | 0.65 | 151.7739 | 98.653
41 | បេតុងអារម៉េពិដានបន្ទប់ទឹកកម្រាស់6cm
| R.C​ ceiling of toilet 6cm thickness(3.8mx2.25mx0.06m) | m³ | 0.51 | 151.7739 | 77.4047
42 | បេតុងអារម៉េសំយាបដំបូលហោជាងកម្រាស់ 8cm
| R.C ​ceiling gable of the roof 8cm thickness | m³ | 0.7 | 333.9549 | 233.7684
ការងាររៀបឥដ្ឋជញ្ញាំង
A-3-2 | Brick wall
43 | រៀបឥដ្ឋជញ្ជាំងទប់ដី(ឥដ្ឋតាន់កម្រាស់20)cm​​ ខឿនអគារ ជម្រាល និងជណ្តើរ
| Retaining wall (solid bricks 20cm thickness) | m² | 83 | 20.743 | 1721.669
44 | រៀបឥដ្ឋជញ្ជាំង និងបង្កាន់ដៃជណ្តើរ​(ឥដ្ឋប្រហោងឆ្លាស់ឥដ្ឋតាន់20cm)
| Brick wall (hollow​ and solid bricks 20cm thickness) | m² | 167.5 | 12.7762 | 2140.0219
45 | រៀបឥដ្ឋជញ្ជាំងខណ្ឌ បង្កាន់ដៃជម្រាល​ ជណ្តើរ​(ឥដ្ឋប្រហោង10)cm
| Brick wall (hollow bricks 10cm thickness) | m² | 162 | 6.5255 | 1057.131
46 | រៀបឥដ្ឋជញ្ជាំងហោជាង​(ឥដ្ឋប្រហោង10)cm
| Wall Cladding Hollow Bricks10cm THK for Partition Wall (gables) | m² | 42 | 6.5255 | 274.071
47 | រៀបឥដ្ឋលើធ្នឹមក្រវ៉ាត់ជញ្ជាំងកម្ពស់0,32 m ទ្រចុងផ្ទោង​(ឥដ្ឋតាន់10)cm
| Brick wall to top of over beam 32 high(solid bricks 10cm thickness) | m² | 15 | 10.3765 | 155.6475
48 | រៀបព្រិលអក្សរ ( Z )
| Ventilation block ( Z ) | m² | 24 | 10.77 | 258.48
A-4 | គ្រឿងបង្គុំដំបូល
Roof structure
49 | បេតុងអារម៉េសសរជើងគក
| R.C Short Column for roof beams (King Post) | m3 | 1.42 | 318.8065 | 452.7053
50 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមដំបូលRBC
| R.C Roof Beams, RBC | m3 | 2.56 | 353.9873 | 906.2075
51 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមសង្កត់ឥដ្ឋលើហោជាង (10 x 10)cm
| R.C Rafter Beam at Top of gables (10 cm x 10 cm) | m3 | 0.3 | 160.1389 | 48.0417
52 | បេតុងអារម៉េទ្រដែកផ្ទោង (10 x 15)cm
| R.C Support Rafter (10 cm x 15 cm) | m3 | 0.35 | 160.1389 | 56.0486
53 | តម្លើងដែកផ្ទោង ដៃរណែង និងការលាបថ្នាំច្រេះ,ថ្នាំប្រេងលើផ្ទោង និងដៃរណែង
| Steel Battens and Rafters for Roof With Red oxide against Corrosion and Oil Painting | m2 | 338 | 28.01 | 9467.38
54 | ក្បឿងស៊ីម៉ង់ត៏ប្រក់ដំបូល(CPAC)
| Cement roof Tiles(CPAC) | m2 | 345 | 7.845 | 2706.525
55 | ក្បឿងស៊ីម៉ង់ត៏ព្រំដំបូល(CPAC)
| Cement roof tiles cover the top it (CPAC) | L.m | 67 | 10.7505 | 720.2835
56 | តម្លើងជហ្វារកម្ពស់1.3m
| Decorative khmer stile 1.3m high | Unit | 3 | 33.196 | 99.588
ការងារទ្វារ​បង្អួច
A-5 | Doors and Windows Works
57 | ទ្វារដែកកញ្ចក់D1ទំហំ(90 x​​ 230)cm​ រួមបញ្ចូល : គ្រោងទ្វារ-សោរស្នែង-ដៃទាញ,និងគ្រឿងបំពាក់ដទៃទៀត
| Steel doors​ glasse D1 (90 x 230) cm including Frames, safety lock, Hardware and Its accessories | m² | 12.42 | 88.2621 | 1096.2156
58 | ទ្វារដែកកញ្ចក់D2ទំហំ(160 x​​ 230)cm​ រួមបញ្ចូល : គ្រោងទ្វារ-សោរស្នែង-ដៃទាញ,និងគ្រឿងបំពាក់ដទៃទៀត
| Steel doors glasse D2 ( 160 x 230) cm including Frames, safety lock, Hardware and Its accessories | m² | 7.36 | 71.6343 | 527.2288
59 | ទ្វារឈើD3ទំហំសន្លឹក(70 x​​ 200)cm​ រួមបញ្ចូល : គ្រោងទ្វារ-សោរស្នែង-ដៃទាញ,និងគ្រឿងបំពាក់ដទៃទៀត
| Wooden doors D3 ( 70 x 200) cm including Frames, safety lock, Hardware and Its accessories | Sets | 2 | 94.312 | 188.624
60 | បង្អួចអាលុយមីញ៉ូមកញ្ចក់W1ទំហំ(102 x​​ 130)cm​ រួមបញ្ចូល : ចម្រឹងដែក,គ្រោងបង្អួច,ដៃទាញ,និងគ្រឿងបំពាក់ដទៃទៀត
| Aluminious windows glasse (102 x 130)cm , including Frames, Hardwares, Accessories and Finished Oil paint | m² | 3.25 | 67.5274 | 219.4642
61 | បង្អួចអាលុយមីញ៉ូមកញ្ចក់ទំហំ(200 x​​ 130)cm​ រួមបញ្ចូល : ចម្រឹងដែក,គ្រោងបង្អួច,ដៃទាញ,និងគ្រឿងបំពាក់ដទៃទៀត
| Aluminious windows glasse (200 x 130)cm , including Frames, Hardwares, Accessories and Finished Oil paint | m² | 26 | 63.9919 | 1663.79
ការងារបូក
A-6 | Plastering Works
62 | បូកជញ្ជាំងទប់ដីអគារ និងធ្នឹមក្រវ៉ាត់ក្រោម
| Retaining Wall & Ground beam | m2 | 64 | 2.7295 | 174.688
63 | បូកជញ្ជាំងជណ្តើរ និងកាំ
| Plastering for Stair Wall & Step | m2 | 32 | 2.7295 | 87.344
64 | បូកថ្មដុះកាំជណ្តើរ
| Plastering Tarrazo for Stair Step | m2 | 17 | 5 | 85
65 | បូកជញ្ជាំងជម្រាលជនពិកា
| Plastering for Wheelchair Ramp | m2 | 19.5 | 2.7295 | 53.2253
66 | បូកជញ្ជាំងក្នុង និងក្រៅ
| Walls plastering insite and outsite | m2 | 821 | 2.7295 | 2240.9195
67 | បូកសសរ
| Columns | m2 | 75.5 | 2.7295 | 206.0772
68 | បូកសសរជើងគក
| Short Column for roof | m2 | 29.7 | 2.7295 | 81.0661
69 | បូកធ្នឹមក្រវ៉ាត់លើ​ OB (បូក៤ជ្រុង)
| Plastering of over beam, OB | m2 | 118.8 | 2.7295 | 324.2646
70 | បូកធ្នឹមដំបូល​ RBC
| Plastering roof beam, RBC | m2 | 50.6 | 2.7295 | 138.1127
71 | បូកបាំងសាចបង្អួច(លើ និង​ក្រោម)
| Plastering window Sun Shade(top side and under) | m2 | 36.2 | 2.7295 | 98.8079
72 | បូកពិដានខាងក្នុង
| Plastering ceiling​ of insite | m² | 25.85 | 2.7295 | 70.5576
73 | បូកពិដានបាំងសំយាបដំបូល
| Plastering ​​ceiling the and piece of the roof | m² | 67 | 2.7295 | 182.8765
74 | បូកចាប់ភ្លីបាំងសំយាបដំបូល
| Plastering ​​Decoration the piece of the roof | m | 69 | 8 | 552
75 | បូកសំយាបហោជាងដំបូល​
| Plastering the and piece on gable of the roof | m² | 11.67 | 2.7295 | 31.8533
ការងារក្រាលការ៉ូ
Floor Tile Work
76 | ក្រាលការ៉ូបាតសាច់មួយទំហំ 50cm x 50cm
| Floor tile size 50cmx50cm | m2 | 226 | 8.7617 | 1980.1499
77 | ក្រាលការ៉ូបាតបន្ទប់ទឹកមិនរអិលទំហំ20cm x 20cm
| Floor tile to bathroom non slide site 20cmx20cm | m2 | 11 | 9.7353 | 107.0877
78 | បិទការ៉ូជញ្ជាំងបន្ទប់ទឹកទំហំ20cm x 25cm (កម្ពស់2.0m)
| Wall tile to bathroom site 20cmx25cm(2.0m height) | m² | 36.7 | 9.7353 | 357.2837
79 | បិទការ៉ូជញ្ជាំងអាងទឹកក្នុងក្រៅទំហំ20cm x 25cm (កម្ពស់0.9m)
| Wall tile to bathroom site 20cmx25cm(2.0m height) | m² | 5 | 9.7353 | 48.6763
80 | បិទការ៉ូជើងជញ្ជាំងទំហំ 15cm x 50cm
| Skirting tilesfor wall site 15cmx50cm | ml | 130 | 1.475 | 191.7549
ការងារលាបថ្នាំ
A-7 | Painting Works
81 | លាបថ្នាំប្រេងលើទ្វារដែកកញ្ចក់សងខាង
| Oil painting for steel doors and glasse | m2 | 39.6 | 4.1218 | 163.2233
82 | លាបថ្នាំប្រេងលើចំរឹងដែកបង្អួចសងខាង
| Oil painting for steel grill windows | m2 | 57.3 | 4.1218 | 236.1791
83 | ខាត់វាយសេឡិច ឬដីលែងវែកនីលើទ្វារឈើបន្ទប់ទឹករួមទាំងនីវក្នុងក្រៅ
| Varnish painting for Wooden Doors | m2 | 6.72 | 10 | 67.2
84 | លាបស្បេត្រូលលើជញ្ជាំង សសរ ធ្នឹម ពិដាន សំយ៉ាបនិងព្រិលខ្យល់ និង….ក្នុងក្រៅ
| Emulsion painting of wall, Column, Beams​ ceiling Overhang roof Ventilation Block &…….,insite and outsite | m2 | 1351 | 3.74 | 5052.74
បេតុងកម្រាលជុំវិញអគារ
A-8 | Concrete Pavement around Building
85 | ជីកដីជម្រៅ10cm សម្រាប់ផ្លូវដើរជុំវិញអគារ
| Remove Top Soil (20 cm Depth) for Basement of Pavement | m3 | 7.8 | 2.6 | 20.28
86 | ចាក់បេតុងគែមផ្លូវដើរជុំវិញអគារទំហំ(10x20)cm
| Concrete (10 x20)Cm Edge of Pavement | m2 | 1.56 | 85.125 | 132.795
87 | បង្ហាប់ថ្ម4 x 6 កម្រាស់ជុំវិញអគារ10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់ត៏150kg និងខ្សាច់គ្រើម1ម៉ែត្រគូប
| Compacted stone 4x6 , 10cm thicknes of Pavement ,with mortar(cement150Kg and croarse sand 1m³) | m³ | 7.8 | 49.72 | 387.816
88 | ចាក់បេតុងផ្លូវដើរជុំវិញអគារកម្រាស់​5cm
| Concrete Slab around Building (5cm Thickness) | m3 | 3.9 | 85.125 | 331.9875
| សរុប A |  |  |  | 56825.2005
Sub-Total A
B | បង្គន់
Toilet
ការងារជីកដីនិងលប់ដី
Excavation & Backfill
ជីកដីអាងស្តុកលាមក
| Excavation for septic tank & soak pit tank | m³ | 4.5 | 2.6 | 11.7
បង្ហាប់ថ្ម4 x 6 ក្រោមអាងលាមក​ កម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់ត៏150kg និងខ្សាច់គ្រើម1ម៉ែត្រគូប
| Compacted stone 4x6 , 10cm thicknes of under septic tank ,with mortar(cement150Kg and croarse sand 1m³) | m³ | 0.5 | 49.72 | 24.86
ដាក់ចានបង្គន់អង្គុយកន្ថោរកាច់ទឹក(karat)
| Ceramic Seated Pans, including supported Basement(karat) | Unit | 2 | 41.7313 | 83.4625
ដាក់លូបង្គន់ពីបេតុងអារម៉េ(អង្កត់ផ្ជិត​1ម៉ែត្រ-កម្រាស់5cm)
| Reinforced Concrete Hume Pipes (Dia. 100cm, 5cm thick) | Unit | 5 | 12 | 60
ទុយោជ័រ អង្កត់ផ្ចិត100mm -រួមបញ្ចូលតំណរ និងការភ្ជាប់
| PVC Pipes (D=100 mm), including Connections and Fixings | m | 12 | 6.955 | 83.46
គម្របលូបេតុងអារម៉េ
| Reinforced Concrete Covers of Hume Pipes | Unit | 2 | 4.5 | 9
វ៉ានស្ពាន់
| Copper Valves | Unit | 3 | 5 | 15
តំណរទុយោជ័រ Y អង្កត់ផ្ចិត100mm - សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ
| PVC Y Inspection (D=100 mm), including Connection and Fixings | Unit | 2 | 3.9 | 7.8
ទុយោជ័រ អង្កត់ផ្ចិត80mm -រួមបញ្ចូលតំណរ និងការភ្ជាប់
| PVC Pipes (D=80 mm), including Connections and Fixings | m | 12 | 4.55 | 54.6
ទុយោជ័រ អង្កត់ផ្ចិត49mm -រួមបញ្ចូលតំណរ និងការភ្ជាប់
| PVC Pipes (D=49 mm), including Connections and Fixings | m | 12 | 1.3 | 15.6
ទុយោជ័រ អង្កត់ផ្ចិត21mm -រួមបញ្ចូលតំណរ និងការភ្ជាប់
| PVC Pipes (D=21 mm), including Connection and Fixings | m | 16 | 1.274 | 20.384
តម្លើងស៊ីហ្វុងអង្កត់ផ្ចិត80mm
| Drain water ø80mm | Unit | 3 | 5 | 15
សម្អាតការដ្ឋាន ៥ម៉ែត្រជុំវិញអគារ
| Site Cleaning 5m around Building | unit | 1 | 150 | 150
| សរុប​ B |  |  |  | 550.8665
Sub-Total B
C | អណ្តូងទឹក
Water Well
ការខួងអណ្តូងទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់និងផឹកបាន(ពិនិត្យគំនូសប្លង់ និងសៀវភៅបន្ទក់សម្រាប់ការខួងអណ្តូង)
| Drilling a successful driking water well,as per drawing and specification for well | unit | 1 | 650 | 650
ការតម្លើងក្បាលស្នប់ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាម៉ាក​ អាហ្រ្វេដេវ(Ajay)និងមានការសម្អាតចំនួន២-៣ម៉ោង
| New afridev (AJay)hand pump standard space parts suply and instalation,including 2,3 hour trainning of school representatives on proper use and maintenance as per design and specification | unit | 1 | 545 | 545
បេតុងអារម៉េសម្រាប់សង់ខឿន0.5cm កន្លែងក្បាលស្នប់ត្រូវប្រើល្បាយបេតុង1:3:6
| 1:3:6Renforcemnt concrete platform construction,including 1:3:6 concrete foundation block hand pump as per drawing and specification. | unit | 1 | 420 | 420
ស្លាកគម្រោង អណ្តូងធ្វើអំពីម៉ាប (30 x 25 ) cm
| Sign Board for Well (Mable) (30 x 25 ) cm | unit | 1 | 85 | 85
សរុប-C
| Sub-Total C |  |  |  | 1700
សរុបរួម-A+B+C
| GRAND TOTAL-A+B+C |  |  |  | 59076.067
រាជធានីភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី ខែ​​​​​​ ឆ្នាំ២០១៤
អៀង ឡាដា
បានឃើញ​ និងឯកភាព ប្រធាននាយកដ្ឋាន​ សំណង់
បានឃើញ​ និងយល់ព្រម
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

## Master Grid For Calation (hidden)
MASTER GRID FOR CALCULATION OF CONSRUCTION COST
Labor updated on 11.10.2014
No. | Description of works | Unit | Qu.ty | Materials | Unit | Qu.ty | U.price | Amount | Item unit cost
I- Site preparation
1 | Site preparation | m2 | 1 | labour | p/d | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48
2 | Soil backfill and compaction in ( P.P ) as speci. | m³ | 1 | soil | m³ | 1.2 | 3 | 3.6
|  |  |  | Transport | % |  | 4% | 0.144
|  |  |  | labour | p/d |  | 2 | 2.4 | 6.144
2** | ** Soil backfill and compaction ( rural school ) | m³ | 1 | soil | m³ | 1.2 | 3 | 3.6
|  |  |  | labour | p/d |  | 2 | 2.4 | 6
II- Excavation and crushed rock compaction
3 | Excavation, less than 2m deep by hand | m³ | 1 | labour | p/d |  | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Tool | l/s |  | 0.1 | 0.1 | 2.6
4 | Excavation to the trenches, loose earth | m³ | 1 | labour | p/d |  | 2.3 | 2.3
|  |  |  | Tool | l/s |  | 0.1 | 0.1 | 2.4
5 | Compaction crushed rock 4 x 6, footing, beams | m³ | 1 | cement | T | 0.15 | 117 | 17.55
|  |  |  | rock 4 x 6 | m³ | 1.05 | 21 | 22.05
|  |  |  | coarse sand | m³ | 0.4 | 11.55 | 4.62
|  |  |  | Other | Unit | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | labour | m3 |  | 5 | 5 | 49.72
6 | Compaction crushed rock 4 x 6, with sand | m³ | 1 | rock 4 x 6 | m³ | 1.15 | 21 | 24.15
|  |  |  | coarse sand | m³ | 0.3 | 11.55 | 3.465
|  |  |  | Other | Unit | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | labour | p/d |  | 5 | 5 | 33.115
| Compaction rock 4 x 6, around building | ml | 1 | cement | T | 0.015 | 117 | 1.755
|  |  |  | rock 4 x 6 | m³ | 0.17 | 21 | 3.57
|  |  |  | coarse sand | m³ | 0.03 | 11.55 | 0.3465
|  |  |  | Other | Unit | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | labour | p/d | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.6715
7 | Lean concrete for preparing surfaces | m³ | 1 | cement | T | 0.175 | 117 | 20.475
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | s/d | 1 | 2.06 | 2.06
|  |  |  | Other | Unit | 1 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | labour | p/d | 1 | 15 | 15 | 64.91
III- Reinforced concrete
8 | R.C footing | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | s/d | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Concrete labour | m³ | 1 | 15 | 15
|  |  |  | steel bar Ø10 | T | 0.071 | 962.5 | 68.3375
|  |  |  | Steel bar Labour | T | 0.071 | 20.5012 | 1.4556
|  |  |  | form - work | m³ | 0.03 | 240 | 7.2
|  |  |  | Lab. form-Work | m³ | 0.03 | 2.16 | 0.0648
|  |  |  | other | Unit | 1 | 5 | 5 | 166.6829
| R.C starter column | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
9 |  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | s/d | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Concrete labour | m³ | 1 | 15 | 15
|  |  |  | steel bar Ø14 | T | 0.16 | 962.5 | 154
|  |  |  | steel bar Ø 6 | T | 0.04 | 1017.5 | 40.7
|  |  |  | Steel bar Labour | T | 0.2 | 46.2 | 9.24
|  |  |  | form- work | m³ | 0.13 | 240 | 31.2
|  |  |  | Timber Supported | Unit | 2 | 5 | 10
|  |  |  | Lab. form-Work | m³ | 0.13 | 9.36 | 1.2168
|  |  |  | Other | Unit | 1 | 5 | 5 | 335.9818
10 | R.C ground beam | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | s/d | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Concrete labour | m³ | 1 | 15 | 15
|  |  |  | steel bar Ø14 | T | 0.16 | 962.5 | 154
|  |  |  | steel bar Ø 6 | T | 0.04 | 1017.5 | 40.7
|  |  |  | Steel bar Labour | T | 0.2 | 46.2 | 9.24
|  |  |  | form- work | m³ | 0.05 | 240 | 12
|  |  |  | Lab. form-Work | m³ | 0.05 | 3.6 | 0.18
|  |  |  | Timber Supported | Unit | 2 | 5 | 10
|  |  |  | other | Unit | 1 | 5 | 5 | 315.745
11 | R.C Ground Floor slab | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | s/d | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Concrete labour | m³ | 1 | 15 | 15
|  |  |  | steel bar Ø 6 | T | 0.06 | 1017.5 | 61.05
|  |  |  | Steel bar Labour | T | 0.06 | 18.315 | 1.0989
|  |  |  | other | Unit | 1 | 5 | 5
|  |  |  | form work | l/s | 0 | 240 | 0 | 151.7739
12 | R.C over beam | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | s/d | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Concrete labour | m³ | 1 | 20 | 20
|  |  |  | steel bar Ø14 | T | 0.095 | 962.5 | 91.4375
|  |  |  | steel bar Ø 6 | T | 0.028 | 1017.5 | 28.49
|  |  |  | Steel bar Labour | T | 0.123 | 27.4312 | 3.374
|  |  |  | Timber Supported | Unit | 10 | 5 | 50
|  |  |  | form work | m³ | 0.08 | 240 | 19.2
|  |  |  | Lab. form-Work | m³ | 0.08 | 5.76 | 0.4608
|  |  |  | other | Unit | 1 | 5 | 5 | 287.5873
13 | R.C Principal beam | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | s/d | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Concrete labour | m³ | 1 | 20 | 35
|  |  |  | steel bar Ø14 | T | 0.11 | 962.5 | 105.875
|  |  |  | steel bar Ø 6 | T | 0.028 | 1017.5 | 28.49
|  |  |  | Steel bar Labour | T | 0.138 | 31.7625 | 4.3832
|  |  |  | form work | m³ | 0.1 | 240 | 24
|  |  |  | Lab. form-Work | m³ | 0.1 | 7.2 | 0.72
|  |  |  | Timber Supported | item | 15 | 5 | 75
|  |  |  | Other | Unit | 1 | 5 | 5 | 348.0932
14 | R.C column | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | s/d | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Concrete labour | m³ | 1 | 20 | 20
|  |  |  | steel bar Ø14 | T | 0.095 | 962.5 | 91.4375
|  |  |  | steel bar Ø 6 | T | 0.028 | 1017.5 | 28.49
|  |  |  | Steel bar Labour | T | 0.123 | 27.4312 | 3.374
|  |  |  | form work | m³ | 0.13 | 240 | 31.2
|  |  |  | Lab. form-Work | m³ | 0.13 | 9.36 | 1.2168
|  |  |  | Timber Supported | Unit | 4 | 5 | 20
|  |  |  | Other | Unit | 1 | 5 | 5 | 270.3433
13 | R.C King Post | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | l/s | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Concrete labour | m³ | 1 | 20 | 20
|  |  |  | steel bar Ø14 | T | 0.095 | 962.5 | 91.4375
|  |  |  | steel bar Ø 6 | T | 0.028 | 1017.5 | 28.49
|  |  |  | Steel bar Labour | T | 0.123 | 27.4312 | 3.374
|  |  |  | form work | m³ | 0.2 | 240 | 48
|  |  |  | Lab. form-Work | m³ | 0.2 | 14.4 | 2.88
|  |  |  | Timber Supported | item | 10 | 5 | 50
|  |  |  | Other | Unit | 1 | 5 | 5 | 318.8065
14 | R.C lintel | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | l/s | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Concrete labour | m³ | 1 | 20 | 20
|  |  |  | St. bar Ø10 | T | 0.04 | 962.5 | 38.5
|  |  |  | St. bar Ø 6 | T | 0.015 | 1017.5 | 15.2625
|  |  |  | Steel bar Labour | T | 0.055 | 11.55 | 0.63525
|  |  |  | form work | m³ | 0.015 | 240 | 3.6
|  |  |  | Lab. form-Work | m³ | 0.015 | 1.08 | 0.0162
|  |  |  | Timber Supported | item | 2 | 5 | 10
|  |  |  | other | Unit | 0.5 | 5 | 2.5 | 160.1389
15 | R.C Window Sunshade | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | l/s | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Concrete labour | m³ | 1 | 20 | 20
|  |  |  | steel bar Ø 8 | T | 0.15 | 1017.5 | 152.625
|  |  |  | Steel bar Labour | T | 0.15 | 45.7875 | 6.8681
|  |  |  | form work | m³ | 0.12 | 240 | 28.8
|  |  |  | Lab. form-Work | m³ | 0.12 | 8.64 | 1.0368
|  |  |  | Timber Supported | item | 10 | 5 | 50
|  |  |  | other | Unit | 1 | 5 | 5 | 333.9549
16 | R.C roof beam | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | l/s | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Concrete Labour | m³ | 1 | 20 | 20
|  |  |  | steel bar Ø14 | T | 0.147 | 962.5 | 141.4875
|  |  |  | steel bar Ø 6 | T | 0.03 | 1017.5 | 30.525
|  |  |  | Steel bar Labour | T | 0.177 | 42.4462 | 7.513
|  |  |  | form work | m³ | 0.12 | 240 | 28.8
|  |  |  | Lab. form-Work | m³ | 0.12 | 8.64 | 1.0368
|  |  |  | Timber Supported | item | 10 | 5 | 50
|  |  |  | other | Unit | 1 | 5 | 5 | 353.9873
16 | R.C Staircase | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 24 | 8.4
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | l/s | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | Concrete Labour | m³ | 1 | 15 | 15
|  |  |  | steel bar Ø10 | T | 0.03 | 962.5 | 28.875
|  |  |  | steel bar Ø 6 | T | 0.01 | 1017.5 | 10.175
|  |  |  | Steel bar Labour | T | 0.04 | 8.6625 | 0.3465
|  |  |  | form work | m³ | 0.12 | 240 | 28.8
|  |  |  | Lab. form-Work | m³ | 0.12 | 8.64 | 1.0368
|  |  |  | Timber Supported | item | 2 | 5 | 10
|  |  |  | other | Unit | 1 | 5 | 5 | 136.3083
17 | Concrete paving around building | m3 | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.85 | 24 | 20.4
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | l/s | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | other | Unit | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Concrete Labour | m³ | 1 | 15 | 15 | 85.125
17 | Cement mortar Screeding, Floor slab | m³ | 1 | cement | T | 0.4 | 117 | 46.8
| Cement 400 Kg/m3 | m2 |  | caorse sand | m³ | 1.1 | 11.55 | 12.705
|  | 1.5 |  | labour | l/s | 1 | 10 | 10
|  |  |  | Mixer | l/s | 1 | 0 | 0 | 69.505
IV- masonry, door and window works
| Brick retaining walls, solid brick 200mm thick | m² | 1 | cement | T | 0.02 | 117 | 2.34
18 |  |  |  | caorse sand | m³ | 0.06 | 11.55 | 0.693
|  |  |  | solid brick | pec | 210 | 0.07 | 14.7
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 3 | 3
|  |  |  | other | l/s | 1 | 0.01 | 0.01 | 20.743
19 | Brick walls, solid brick 100mm thick | m² | 1 | cement | T | 0.01 | 117 | 1.17
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.03 | 11.55 | 0.3465
|  |  |  | solid brick | pec | 105 | 0.07 | 7.35
|  |  |  | other | l/s | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 10.3765
20 | Masonry walls, 200mm thick(holl+sol brick) | m² | 1 | cement | T | 0.0145 | 117 | 1.6965
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.045 | 11.55 | 0.51975
|  |  |  | hollow brick | pec | 90 | 0.07 | 6.3
|  |  |  | solid brick | pec | 25 | 0.07 | 1.75
|  |  |  | other | l/s | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 12.7762
| Masonry walls, 100mm thick | m² | 1 | cement | T | 0.007 | 117 | 0.819
21 |  |  |  | caorse sand | m³ | 0.03 | 11.55 | 0.3465
|  |  |  | hollow brick | pec | 55 | 0.07 | 3.85
|  |  |  | other | l/s | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 6.5255
22 | Masonry ventilation block | m² | 1 | cement | T | 0.007 | 117 | 0.819
|  |  |  | caorse sand | m³ | 0.0125 | 11.55 | 0.14438
|  |  |  | Ventilation block | pec | 13 | 0.45 | 5.85
|  |  |  | other | l/s | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 2 | 2 | 8.8234
23 | Cement render for walls | m² | 1 | cement | T | 0.007 | 117 | 0.819
|  |  |  | fine sand | m³ | 0.03 | 13.35 | 0.4005
|  |  |  | other | l/s | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.7295
24 | Cement render for column | m² | 1 | cement | T | 0.007 | 117 | 0.819
|  |  |  | fine sand | m³ | 0.03 | 13.35 | 0.4005
|  |  |  | other | l/s | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.7295
| Cement render for beams | m² | 1 | cement | T | 0.007 | 117 | 0.819
26 |  |  |  | fine sand | m³ | 0.03 | 13.35 | 0.4005
|  |  |  | other | l/s | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.7295
| Cement render for parapet | m² | 1 | cement | T | 0.007 | 117 | 0.819
27 |  |  |  | fine sand | m³ | 0.03 | 13.35 | 0.4005
|  |  |  | other | l/s | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.7295
28 | Cement render for upper beams | m² | 1 | cement | T | 0.007 | 117 | 0.819
|  |  |  | fine sand | m³ | 0.03 | 13.35 | 0.4005
|  |  |  | other (e,sca) | l/s | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.7295
29 | Concrete louvers | m² | 1 | cement | T | 0.004 | 117 | 0.468
|  |  |  | caost sand | m³ | 0.0125 | 13.35 | 0.16687
|  |  |  | louver block | pec | 12 | 0.7 | 8.4
|  |  |  | other (e,sca) | Unit | 1 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 2 | 2 | 11.2849
30 | Window with security bar ( 1.66m x 2.16 m) | Set | 1 | Timber, 1 grade | m³ | 0.17 | 260 | 44.2
|  |  |  | upper bolt 400mm | item | 2 | 0.85 | 1.7
|  |  |  | lower bolt 250mm | item | 2 | 0.5 | 1
|  |  |  | handraile | item | 2 | 0.5 | 1
|  |  |  | hing | item | 8 | 0.54 | 4.32
|  |  |  | Security Bar Ø 14 | T | 0.03522 | 962.5 | 33.8993
|  |  |  | timber cover strip | m | 15.5 | 0.5 | 7.75
|  |  |  | other | l/s | 1 | 2 | 2
|  |  |  | labour | Set | 1 | 20 | 20 | 115.8692
31 | Window with security bar ( 1.12m x 1.66 m) | Set | 1 | Timber, 1 grade | m³ | 0.085 | 260 | 22.1
|  |  |  | upper bolt 400mm | item | 1 | 0.85 | 0.85
|  |  |  | lower bolt 250mm | item | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | handle | item | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | hing | item | 4 | 0.54 | 2.16
|  |  |  | timber cover strip | m | 8 | 0.5 | 4
|  |  |  | Security Bar Ø 14 | T | 0.01761 | 962.5 | 16.9496
|  |  |  | other | l/s | 1 | 1 | 1
|  |  |  | labour | Set | 1 | 10 | 10 | 58.0596
32 | Door ( 1.52 x 2.46 m ) | Set | 1 | Timber, 1 grade | m3 | 0.1922 | 260 | 49.972
|  |  |  | upper bolt 400mm | item | 1 | 0.85 | 0.85
|  |  |  | lower bolt 250mm | item | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | handle | item | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | hing | item | 6 | 0.54 | 3.24
|  |  |  | hasp | pair | 1 | 0.75 | 0.75
|  |  |  | lockset | Unit | 1 | 3.5 | 3.5
|  |  |  | other | l/s | 1 | 2 | 2
|  |  |  | timber cover strip | m | 16 | 0.5 | 8
|  |  |  | labour | Set | 1 | 25 | 25 | 94.312
33 | V- roof works
| Security mesh above the walls | m² | 1 | angle 30 x 30 | m | 2.5 | 1.4 | 3.5
|  |  |  | steel mesh | m² | 1.1 | 2.2 | 2.42
|  |  |  | other | l/s | 1 | 2 | 2
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 2 | 2 | 9.92
34 | Steel roof structure | m² | 1 | C 100 x 50 x 2 | m | 1.6 | 8 | 12.8
|  |  |  | L 25 x 25 x 25 | m | 3 | 3.75 | 11.25
|  |  |  | other | l/s | 1 | 1 | 1
|  |  |  | red-oxide | k/m² | 0.5 | 1.92 | 0.96
|  |  |  | Oil Paintting | k/m² | 0.5 | 5.77 | 2.885
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 2 | 2 | 28.01
35 | Roof tile | m² | 1 | roof tile | pec | 10.5 | 0.65 | 6.825
|  |  |  | other | l/s | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 1 | 1 | 7.845
36 | Roof capping tile | m.l | 1 | capping tile | pec | 4 | 1.9 | 7.6
|  |  |  | cement | T | 0.005 | 117 | 0.585
|  |  |  | coarse sand | m³ | 0.01 | 11.55 | 0.1155
|  |  |  | roof hip | Unit | 0.03 | 15 | 0.45
|  |  |  | labour | m.l | 1 | 2 | 2 | 10.7505
37 | Fascia board, 250 x 25mm thk | m | 1 | 1 grade timber | m | 0.007 | 260 | 1.82
|  |  |  | primer coat | kg | 0.12 | 3.24 | 0.3888
|  |  |  | build coat | Kg | 0.164 | 5.77 | 0.94628
|  |  |  | other (e,sca) | l/s |  | 0.35 | 0.35
|  |  |  | labour | p/d |  | 2 | 2 | 5.5051
38 | Decorative khmer style ( roof hip ) | item | 1 | roof hip, 1.3 m | unit | 1 | 24.696 | 24.696
| H = 1.3 m |  |  | material & labor | l/s | 1 | 8.5 | 8.5 | 33.196
VI- Painting works
| White wash | m² | 1 | lime | Kg | 0.8 | 0.5 | 0.4
39 |  |  |  | enamal glue | Kg | 0.02 | 0.83 | 0.0166
|  |  |  | pigment color | Kg | 0.05 | 1.08 | 0.054
|  |  |  | broom | Kg | 0.05 | 0.5 | 0.025
|  |  |  | other (e,sca) | l/s | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | labour | p/d | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.0456
40 | Primer coat for door and window (2 Side) | m² | 1 | primer coat | Kg | 0.5 | 3.5 | 1.75
|  |  |  | paint brush | Unit | 0.035 | 0.672 | 0.02352
|  |  |  | other | l/s | 1 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | labour | p/d | 1 | 1 | 1 | 3.0735
41 | Enamel paint, 2coats for steel Griid and Wodend doors, windows(2 Side) | m² | 1 | enamel paint | Kg | 1 | 3.1 | 3.1
|  |  |  | paint brush | Unit | 0.034 | 0.2 | 0.0068
|  |  |  | other | Unit | 0.05 | 0.3 | 0.015
|  |  |  | labour | m2 | 1 | 1 | 1 | 4.1218
42 | Emoultion paint Extenal | m² | 1 | Emoultion Extenal | Kg | 1.2 | 2.25 | 2.7
|  |  |  | roler paint | Unit | 0.01 | 3 | 0.03
|  |  |  | spoon pain | Unit | 0.002 | 5 | 0.01
|  |  |  | labour | Unit | 1 | 1 | 1 | 3.74
43 | Emoultion paint Intenal | m² | 1 | Emoultion Extenal | Kg | 1.2 | 2.25 | 2.7
|  |  |  | roler paint | Unit | 0.01 | 3 | 0.03
|  |  |  | spoon paint | Unit | 0.002 | 5 | 0.01
|  |  |  | labour | Unit | 1 | 1 | 1 | 3.74
44 | Estrad | Unit | 1 | Solid brick | pec | 160 | 0.07 | 11.2
|  |  |  | cement | T | 0.05 | 117 | 5.85
|  |  |  | coarse sand | m³ | 0.3 | 11.55 | 3.465
|  |  |  | concrete 6cm | m³ | 0.36 | 64.91 | 23.3676
|  |  |  | other | Unit | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | labour | Unit | 1 | 25 | 25 | 71.3826
45 | Concrete first floor slab 2.5m | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
|  |  |  | rock 1 x 2 | m³ | 0.9 | 24 | 21.6
|  |  |  | coarse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | steel bar Ø 8 | T | 0.075 | 1017.5 | 76.3125
|  |  |  | steel bar Ø 10 | T | 0.035 | 962.5 | 33.6875
|  |  |  | concrete mixer | l/s | 1 | 6.5 | 6.5
|  |  |  | other (e,sca) | Unit | 1 | 15 | 15
|  |  |  | elev. form work | l/s | 1 | 35 | 35
|  |  |  | Small Tree | item | 35 | 0.87 | 30.45
|  |  |  | labour | l/s | 1 | 30 | 30 | 295.275
46 | Concrete staircase 2.5m | m³ | 1 | cement | T | 0.35 | 117 | 40.95
|  |  |  | Gravel | m³ | 0.87 | 24 | 20.88
|  |  |  | coarse sand | m³ | 0.5 | 11.55 | 5.775
|  |  |  | concrete mixer | l/s | 1 | 6.5 | 6.5
|  |  |  | steel bar | T | 0.109 | 1017.5 | 110.9075
|  |  |  | other (e,sca) | l/s | 1 | 15 | 15
|  |  |  | elev. form work | l/s | 1 | 35 | 35
|  |  |  | Small Tree | item | 25 | 0.87 | 21.75
|  |  |  | labour | l/s | 1 | 30 | 30 | 286.7625
47 | Cement Mortar Screeding, 400Kg/m3 | m³ | 1 | cement | T | 0.4 | 117 | 46.8
|  |  |  | coarse sand | m³ | 1.1 | 24 | 26.4
|  |  |  | other (e,sca) | l/s |  | 3.06 | 3.06
|  |  |  | labour | l/s |  | 12 | 12
88.26
VIII- Toilet
48 | Toilet for handicap | Set | 1 | Toilet Pan | Unit | 1 | 35 | 35
|  |  |  | Wthite cement | Kg | 3 | 0.24375 | 0.73125
|  |  |  | Other | l/s | 1 | 1 | 1
|  |  |  | labour | l/s | 1 | 5 | 5 | 41.7313
| Toilet Pan | Set | 1 | Toilet Pan | Unit | 1 | 20 | 20
|  |  |  | White cement | Kg | 10 | 0.24375 | 2.4375
|  |  |  | Other | l/s | 1 | 1 | 1
|  |  |  | labour | l/s | 1 | 5 | 5 | 28.4375
| Non Slide tile |  |  | Non Slide tile | m2 | 1 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | White cement | Kg | 5 | 0.24375 | 1.2188
|  |  |  | Cement | Kg | 10 | 0.117 | 1.17
|  |  |  | coarse sand | m3 | 0.03 | 11.55 | 0.3465
|  |  |  | Other | l/s | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | labour | l/s | 1 | 2 | 2 | 9.7353
| Wall tile |  |  | Wall tile | m2 | 1 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | White cement | m³ | 5 | 0.24375 | 1.2188
|  |  |  | cement | Kg | 10 | 0.117 | 1.17
|  |  |  | coarse sand | m3 | 0.03 | 11.55 | 0.3465
|  |  |  | Other | l/s | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | labour | l/s | 1 | 2 | 2 | 9.7353
| Water System | Unit | 1 | PVC Pipe Ø100 | m | 12 | 6.955 | 83.46
|  |  |  | PVC Pipe Ø80 | m | 4 | 4.55 | 18.2
|  |  |  | PVC Pipe Ø27 | m | 8 | 1.5288 | 12.2304
|  |  |  | PVC Pipe Ø49 | m | 2 | 1.3 | 2.6
|  |  |  | PVC Pipe Ø21 | m | 2 | 1.274 | 2.548
|  |  |  | Pipe Conection | Unit | 4 | 0.65 | 2.6
|  |  |  | Pipe Y Ø100 | Unit | 4 | 3.9 | 15.6
|  |  |  | Glue | Unit | 10 | 1.3 | 13
|  |  |  | Other | l/s | 1 | 6.5 | 6.5
|  |  |  | labour | l/s | 1 | 20 | 20
| Steel Door ( 1.6m x 2.3m ) | Set | 1 | Steel Sheet | m2 | 0.96 | 7 | 6.72
|  |  |  | Steel Square3x3 | m | 14 | 2.5 | 35
|  |  |  | Steel v 4x4 | m | 6.2 | 5.4 | 33.48
|  |  |  | Steel Square 2x2 | m | 43 | 2.25 | 96.75
|  |  |  | upper bolt 400mm | item | 1 | 0.85 | 0.85
|  |  |  | lower bolt 250mm | item | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Steel Plate 1.5 | m | 10.4 | 1 | 10.4
|  |  |  | hing | item | 6 | 1 | 6
|  |  |  | hasp | pair | 1 | 0.75 | 0.75
|  |  |  | lockset | Unit | 1 | 18 | 18
|  |  |  | Glass | m2 | 2.28 | 13.23 | 30.1644
|  |  |  | other | l/s | 1 | 5 | 5
|  |  |  | labour | Set | 1 | 20 | 20 |  | 243.6144 | 73.0843
263.6144
| Steel Door ( 0.9m x 2.3m ) | Set | 1 | Steel Sheet | m2 | 0.56 | 7 | 3.92
|  |  |  | Steel Square3x3 | m | 7.3 | 2.5 | 18.25
|  |  |  | Steel v 4x4 | m | 5.5 | 5.4 | 29.7
|  |  |  | Steel Sqare 2x2 | m | 25 | 2.25 | 56.25
|  |  |  | upper bolt 400mm | item | 0 | 0.85 | 0
|  |  |  | lower bolt 250mm | item | 0 | 0.5 | 0
|  |  |  | Steel Plate 1.5 | m | 10.4 | 1 | 10.4
|  |  |  | hing | item | 6 | 1 | 6
|  |  |  | hasp | pair | 1 | 0.75 | 0.75
|  |  |  | lockset | Unit | 1 | 18 | 18
|  |  |  | Glass | m2 | 1.62 | 13.23 | 21.4326
|  |  |  | other | l/s | 1 | 3 | 3
|  |  |  | labour | Set | 1 | 15 | 15
182.7026
| Aluminum Window(2mx1.3m) |  |  | Alu-frame 22x69 | Kg | 2.4196
|  |  |  | Alu-frame 36x70 | Kg | 1.128
|  |  |  | Alu-frame 25x50 | Kg | 1.0816
|  |  |  | Alu-frame 35x50 | Kg | 1.1388
|  |  |  | Alu-frame 22x24 | Kg | 0.51
|  |  |  | Alu-frame 22x54 | Kg | 0.94
[5 empty] | k/m | 1.0936
|  |  |  | Total Rfame | kg | 7.218 | 4.0324 | 29.106
|  |  |  | Glass | m2 | 2.6 | 13.23 | 34.398
|  |  |  | Steel Sqare 2x2 | m | 39.5 | 2.25 | 88.875
|  |  |  | lockset | Unit | 1 | 1 | 1
|  |  |  | other | l/s | 1 | 3 | 3
|  |  |  | labour | Set | 1 | 10 | 10 | 166.379
| Aluminum Window(1.025mx1.3m) |  |  | Alu-frame 22x69 | Kg | 1.9067
|  |  |  | Alu-frame 36x70 | Kg | 0.5781
|  |  |  | Alu-frame 25x50 | Kg | 1.0816
|  |  |  | Alu-frame 35x50 | Kg | 1.1388
|  |  |  | Alu-frame 22x24 | Kg | 0.26138
|  |  |  | Alu-frame 22x54 | Kg | 0.48175
[5 empty] | Kg/m | 1.1717
|  |  |  | Total Rfame | Kg | 5.4484 | 3.7638 | 20.5065
|  |  |  | Glass | m2 | 1.334 | 13.23 | 17.6488
|  |  |  | Steel Sqare 2x2 | m | 19.7 | 2.25 | 44.325
|  |  |  | lockset | Unit | 1 | 1 | 1
|  |  |  | other | l/s | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | labour | Set | 1 | 5 | 5 | 89.9803
| IX- Furniture |  |  | Steel Plate 1.5
| Teacher Table and Chair | Set | 1 | hing | set | 1 |  |  | 0
48 | Student's Desk nd Bench | Set | 1 | hasp | set | 1 |  |  | 0
49 | Black Board | Set | 1 | lockset | set | 1 |  |  | 0
50
`

## Com-Preschool (hidden)
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
MINISTRY EDUCATION YOUTH AND SPORT
គម្រោងគាំទ្រវិស័យអប់រំ ទី២
SECOND EDUCATION SECTOR SUPPORT PROJECT (SESSP)
បញ្ជីប៉ានតម្លៃការងារសាងសង់អគារសម្រាប់សាលាមត្តេយ្យសហគមន៏ (កម្ពស់ខឿន +0,៣ម)
ស្ថិតនៅក្នុងឃុំ ស្រុក ខេត្តរតន:គិរី
Bill of Quantities for Building Construction of Community Pree-School ( Plinth Level = 0.3m)
Commun : District: Province:Rattanakiri
ល.រ | បរិយាយការងារ | ឯក្កតា | បរិមាណ | តម្លៃរាយ | តម្លៃសរុប
No | Description of works | Unit | Qty | Unit Cost | Total Cost
|  |  |  | USD | USD
| ស្លាកឈ្មោះអគារសិក្សា(នៅជាប់អគារ) |  | 1 | 50 | 50
1 | Sign Board for school building​ and uot site | Psc
| រុះរើ កាប់គាស់ វាស់ស្ទង់ និងរៀបចំការដ្ឋាន |  | 30 | 1.5 | 45
2 | Demolish ,remore of tember , if necessary, and site preparation | m²
| ជីកដីរណ្តៅគ្រឹះ |  | 5.12 | 2.6 | 13.312
3 | Excavation for foundation | m³
| បង្ហាប់ថ្ម4x6 ជើងតាងកម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់150គក្រនិងខ្សាច់គ្រើម១ម៉ែត្រគីប) |  | 0.52 | 49.72 | 25.8544
4 | Compacted Stone 4x6 under ground footing with 150 kg/m3 of cement and 40% of Coarse Sand (10cm Thickness) | m³
| បេតុងអារម៉េគ្រឹះជើងតាង(60cmx60cmx15cm) |  | 0.45 | 166.6829 | 75.0073
5 | R.C footing (site 60cmx60cmx15cm) | m³
| បេតុងអារម៉េសសរគ្រឹះ(20cmx20cm) |  | 0.64 | 335.9818 | 215.0284
| R.C short column(site 20cmx20cm) | m³
| លប់ដីរណ្តៅគ្រឹះ |  | 2.1 | 6.144 | 12.9024
6 | Soil backfill for foundation | m³
| ជីកដីរណ្តៅជញ្ជាំងទប់ដី(30 x 40)cm |  | 2.64 | 2.6 | 6.864
7 | Excavation for retaining wall (30 x40)cm | m³
| បង្ហាប់ថ្ម4x6 ជញ្ជាំងទប់ដីកម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់150គក្រនិងខ្សាច់គ្រើម១ម៉ែត្រគីប) |  | 0.66 | 49.72 | 32.8152
8 | Compacted Stone 4x6 under retaining wall with 150 kg/m3 of cement and 40% of Coarse Sand (10cm Thickness) | m³
| រៀបជញ្ជាំងទប់ដីឥដ្ឋតាន់(20cm) |  | 6.5 | 20.743 | 134.8295
9 | Retaining Wall ( Solid Bricks 20 cm) | m²
| បេតុងអារម៉េធ្នឹមក្រវ៉ាត់ក្រោម(20cmx20cm) |  | 0.88 | 287.5873 | 253.0769
10 | R.C ground beams(site 20cmx20cm) | m³
| ចាក់ដីបំពេញខឿនអគារ |  | 9.5 | 6.144 | 58.368
11 | Soil backfill for level | m³
| រៀបជញ្ជាំងឥដ្ឋប្រហោង10cm |  | 71 | 6.5255 | 463.3105
| Wall Cladding Hollow Bricks 10 cm | m²
| បេតុងក្រវ៉ាត់លើជញ្ជាំងឥដ្ឋ(10cmx20cm) |  | 0.44 | 287.5873 | 126.5384
12 | R.C cover wall cladding ( 10 cm x 20 cm) | m³
| បង្ហាប់ថ្ម4x6 កម្រាលកម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់150គក្រនិងខ្សាច់គ្រើម១ម៉ែត្រគីប) |  | 3 | 49.72 | 149.16
13 | Compacted Stone 4x6 under ground Slab with 150 kg/m3 of cement and 40% of Coarse Sand (10cm Thickness) | m³
| បេតុងអារម៉េកម្រាល(កម្រាស់​ 6cm) |  | 1.8 | 151.7739 | 273.193
| R.C slab (6 cm Thickness) | m³
| បេតុងអារម៉េសសរ(15cmx15cm) |  | 0.56 | 270.3433 | 151.3923
14 | R.C column(site 15cmx15cm) | m³
| តម្លើងគ្រោងដំបូលដែក និងលាបថ្នាំ |  | 58.32 | 28.01 | 1633.5432
15 | Montage steel structure of the roof and oil painting | m³
| ប្រក់ស័ង្កសីភ្លីធំកម្រាស់3.5mm |  | 58.32 | 5 | 291.6
16 | Zinc including of the roof 0.35mm thickness | m³
| ប្រក់ស័ង្កសីព្រំកម្រាស់3.5mm |  | 15.5 | 2 | 31
17 | Zinc including cover of the roof 0.35mm thickness | m
| បូកជញ្ជាំង,សសរ, |  | 155 | 2.7295 | 423.0725
18 | Walls, Columns and Beams Plastering | m²
| បូកជ្រុងជ្រី |  | 44 | 2.7295 | 120.098
19 | Piece side plastering | m
| លាបស្ពេត្រូលលើជញ្ជាំងក្នុង និងក្រៅ |  | 155 | 3.74 | 579.7
20 | Emulsion wall painting inside and outside | m²
| ចាប់សំណាញ់ភ្នែកក្រួចតាមបង្អួច​ និងដែកចំរឹង(ប្រឡោះ3០cm) |  | 11 | 9.92 | 109.12
21 | Including steelgrill for window (size of grill​ 30cm) | m²
| ចាប់បាំងសាចរងទឹកភ្លៀង(អំពីដែក)និងលាបថ្នាំប្រេង |  | 22 | 5.5051 | 121.1118
22 | Including steel fascia boad and finished oil painting | m³
| តម្លើងទ្វារដែក មានគ្រោងនិងសំណាញ់ដែក សោរនិងលាបថ្នាំប្រង |  | 1 | 100.4539 | 100.4539
23 | Steel door ,frame.accessories and finished oil painting | Unit
| បង្ហាប់ថ្ម4x6 ជុំវិញអគារកម្រាស់10cm ជាមួយបាយអរ(ស៊ីម៉ង់150គក្រនិងខ្សាច់គ្រើម១ម៉ែត្រគីប) |  | 2.2 | 49.72 | 109.384
24 | Compacted Stone 4x6 around pavement with 150 kg/m3 of cement and 40% of Coarse Sand (10cm Thickness) | m³
| ចាក់បេតុងជុំវិញអគារកម្រាស់5cm |  | 1.1 | 85.125 | 93.6375
25 | R C Around of pavement 5cm thickness | m³
| បេតុងដែកជណ្តើរ(កម្រាស់5cm) |  | 0.3 | 136.3083 | 40.8925
26 | R C Step star 5cm thickness | m³
សរុប
| Sub-Total |  |  |  | 5740.2656
រាជធានីភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី ខែ​​​​​​ ឆ្នាំ២០១៤
អៀង ឡាដា
បានឃើញ​ និងឯកភាព ប្រធាននាយកដ្ឋាន​ សំណង់
បានឃើញ​ និងយល់ព្រម
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

## Pre-School (hidden)
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
MINISTRY EDUCATION YOUTH AND SPORT
គម្រោងគាំទ្រវិស័យអប់រំ ទី២
SECOND EDUCATION SECTOR SUPPORT PROJECT (SESSP)
បញ្ជីប៉ានតម្លៃការងារសាងសង់អគារ " មត្តេយ្យសិក្សាធនធាន " ០១ខ្នងមាន០៥បន្ទប់
បង្គន់អនាម័យ០១ខ្នងមាន០​៤បន្ទប់ និងអណ្តូងស្នប់០១​ ( កម្ពស់ខឿន+ ១,០០ម)
ស្ថិតនៅក្នុងឃុំ ស្រុក ខេត្តរតន:គិរី
Bill of Quantities of 5classrooms Building , Resource Pre-School ( Plinth Level =+1.00 m) 1Toilet 4blocks and 1 well
Commun : District: Province:Rattanakiri
ល.រ | បរិយាយការងារ | ឯក្កតា | បរិមាណ | តម្លៃរាយ | តម្លៃសរុប
No | Description of works | Unit | Qty | Unit Cost | Total Cost
|  |  |  | USD | USD
A | អគារសិក្សា
Classroom Building
រៀបចំការដ្ឋាន
A-1 | Site preparation
1 | របងសុវត្ថិភាព ដំឡើងគ្រោងដែក និងបាំងសង្កសីកំពស់ 2m | m | 135 | 8 | 1080
Safety Fence(Steel +Zing) { (48.5m + 19m ) x 2 } , 2m High
2 | ដំឡើងស្លាកឈ្មោះគម្រោងសាងសង់ ស្លាកធំ និងស្លាកតូច (ជាប់ផ្លូវចូលស្លាកធំ , ជាប់អគារស្លាកតូច) | Psc | 1 | 200 | 200
Sign board for Construction ( Big & Small )
3 | ស្លាកឈ្មោះខាងមុខអគារសិក្សាធ្វើអំពីថ្មម៉ាប(ពិនិត្យប្លង់) | Psc | 1 | 500 | 500
Sign boad frond of school building​ including of mable(visit plan)
4 | ឈូសឆាយសម្អាតទីតាំងសាងសង់ ( 48.5m x 19m ) | m2 | 921.5 | 0.75 | 691.125
Excavation and site preparation (48.5mx19m)
5 | រុះរើ កាប់គាស់ដើមឈើ វាស់ស្ទង់នីវ៉ូ និងរៀបចំការដ្ឋាន | Unit | 1 | 200 | 200
Demolish,remove of timber if necessary and site preparation
A-2 | ការងារគ្រឿងបង្គុំសំណង់ផ្នែកក្រោមកំរាល
Sub-Structure works
A-2-1 | ការងារជីកដី និងការងារលប់ដី
Excavation and backfilled soil
6 | ជីកដីរណ្តៅគ្រឹះ ​ទំហំ (1.20m x1.20m x1.55m ) x 43 | m³ | 95.976 | 3 | 287.928
Excavation for foundation (1.20m x1.20m x 1.55m ) x 43
7 | ជីកដីក្រោមជញ្ជាំងឥដ្ឋទប់ដី ( ​0.40m x 0.40m x 95m ) | m³ | 15.2 | 2.5 | 38
Excavation for Retaining wall ( 0.40m x 0.40m x 95m )
8 | ជីកដីក្រោមជញ្ជាំងជណ្តើរជម្រេលជនពិការ(0.30mx0.30m x7.7m) |  | 0.693 | 2.5 | 1.7325
| Excavation for stair steps ( 0.30m x 0.30m x 7.7m ) | m³
9 | ជីកដីក្រោមធ្នឹមជណ្តើរ និងផើងផ្កា (0.30m x 0.30m x 60m ) | m³ | 5.4 | 2.5 | 13.5
Excavation for stair steps & Flower bed ( 0.30m x 0.30m x 60m )
10 | ជីកដីសម្រាប់គ្រឹះបេតុងផ្លូវដើរជុំវិញអគារ ជម្រៅ 0.10m | m³ | 9.9 | 2.5 | 24.75
Excavation for Pavement around Building ( 38.5m+11m ) x 2 x 0.1m
11 | លប់ និងបង្ហាប់ដីរណ្តៅគ្រឹះ | m³ | 77.4 | 6 | 464.4
Soil back filled for foundation {(1.20mx1.20m)x(1.55m-0.3m )}x43
12 | លប់ និងបង្ហាប់ដីសម្រាប់ជញ្ជាំងទប់ដី | m³ | 3.8 | 6 | 22.8
Soil backfilled for retaining wall (0.2m x 0.2m) x 95m
13 | ចាក់ដីបំពេញនិងបង្ហាប់ក្រោមកម្រាល | m³ | 294.525 | 6.144 | 1809.5616
Compacted soil filling for dround slab (38.5mx9m)x0.85m
14 | បង្ហាប់ដីសម្រាប់ជណ្តើរអគារ | m³ | 6.3 | 6.144 | 38.7072
Compacted soil filling for strair steps​ (1mx1.8mx7m) / 2
15 | បង្ហាប់ដីសម្រាប់ធ្នឹមជណ្តើរអគារ និងផើងផ្កា | m³ | 0.7164 | 6.144 | 4.4016
Compacted soil filling for beam strair steps​ & flowerbed (35.82m x 0.2m x 0.1m)
16 | បង្ហាប់ដីសម្រាប់ជណ្តើរជម្រេលជនពិការ | m³ | 1.925 | 6.144 | 11.8272
Compacted soil filling for strair steps (5.5mx1.4mx0.5m)/2
A-2-2 | ការងារបង្ហាប់ថ្ម 4x6
Compacted stone 4x6
17 | បង្ហាប់ថ្ម 4 x 6 ទ្រនាប់បេតុងជើងតាង កម្រាស់ 10cm | m³ | 6.192 | 49.72 | 307.8662
Compacted stone 4x6 under R.C footing 10cm thickness (1.2mx1.2x0.1m) x43
18 | បង្ហាប់ថ្ម 4x 6 ទ្រនាប់ជញ្ជាំងឥដ្ឋទប់ដី កម្រាស់ 10cm | m³ | 3.8 | 49.72 | 188.936
Compacted stone 4x6 under retaining wall 10cm thickness (0.4m x 0.1m x 95m)
19 | បង្ហាប់ថ្ម (4cmx 6cm) ទ្រនាប់បេតុងកម្រាល កម្រាស់10cm | m³ | 34.65 | 49.72 | 1722.798
Compacted stone 4x6 under R.C slab 10cm thickness (38.5mx9mx0.1m)
20 | បង្ហាប់ថ្ម​ (4cmx 6cm) ទ្រនាប់ជណ្តើរ កម្រាស់10cm | m³ | 1.442 | 49.72 | 71.6962
Compacted stone 4x6 under stair 10cm thickness (2.06mx7mx0.1m)
21 | បង្ហាប់ថ្ម 4 x 6 ទ្រនាប់ធ្នឹមជណ្តើរ​​ និងផើងផ្កាកម្រាស់10cm | m³ | 1.4328 | 49.72 | 71.2388
Compacted stone 4x6 under beam stair&flower bed 10cm thickness (35.82mx0.4mx0.1m)
22 | បង្ហាប់ថ្ម4x6ទ្រនាប់ធ្នឹមជញ្ជាំងជម្រាលជនពិការកម្រាស់10cm | m³ | 0.276 | 49.72 | 13.7227
Compacted stone 4x6 under beam slopping ramp 10cm thicknes (0.4m x 6.9m x 0.1m )
23 | បង្ហាប់ថ្ម 4x 6 ទ្រនាប់បេតុងផ្លូវដើរជុំវិញអគារកម្រាស់10cm | m³ | 9.9 | 49.72 | 492.228
Compacted stone 4x6 under pavement 10cm thickness {(38.5m+11m)x2 } x1mx0.1m
A-2-3 | ការងារបេតុងអាម៉េរក្រោមកំរាល និងកម្រាល
R.C Work under Slab & Slab
24 | បេតុងអាម៉េរជើងតាង(1.00m x 1.00m x 0.20m ) x 43 | m³ | 8.6 | 166.6829 | 1433.4728
R.C footing size ( 1.00m x1.00m x 0.20m ) x 43
25 | បេតុងអាម៉េរសសរគ្រឹះ ( 0.20m x 0.20m x 2.00m ) x 33 | m³ | 2.64 | 335.9818 | 886.992
R.C short column size ( 0.20m x 0.20m x 2.00m ) x33
26 | បេតុងអាម៉េរសសរគ្រឹះ ( 0.25m x 0.25m x2.00m ) x 10 | m³ | 1.25 | 335.9818 | 419.9773
R.C short column size ( 0. 25m x 0.25m x2.00m ) x 10
27 | បេតុងអាម៉េរធ្នឹមក្រវ៉ាត់ក្រោម GB1,GB2 ទំហំ ​(0.20m x 0.30m) រួមទាំងបណ្តុះដែក 6mm ប្រវែង0.30m @150mm | m³ | 10.74 | 315.745 | 3391.1013
R.C gruond baem (0.20m x0.30mx179m) , 6mmsteel bar @150
28 | បេតុងអាម៉េរកម្រាលជម្រាលជនពិការកម្រាស់ 6cm | m³ | 0.468 | 151.7739 | 71.0302
R.C slopping floor slab (6cm thickness) 6.5mx1.2mx0.06m
29 | បេតុងអារម៉េសង្កត់បង្កាន់ដៃជម្រាលជនពិការ | m³ | 0.156 | 160.1389 | 24.9817
R.C seal beam on top of slopping ramp (6cm thickness) (0.2m x.0.12m x 6.5m)
30 | បេតុងអារម៉េកម្រាល(កម្រាស់ 6cm) | m³ | 20.79 | 151.7739 | 3155.3794
R.C ground floor slab (6cm thickness) (38.5m x 9m x 0.06m)
31 | បេតុងអារម៉េធ្នឹមទ្រកាំជណ្តើរនិងផើងផ្កា | m³ | 1.4328 | 160.1389 | 229.4471
R.C​ Beam under steps stair&flowerbed (0.20m x 0.20m) x35.82m
32 | បេតុងអារម៉េកាំជណ្តើរ | m³ | 2.205 | 136.3083 | 300.5598
R.C steps stair (0.15m x 0.3m x 7m) x 7
A-3 | គ្រឿងបង្គុំផ្នែកលើកម្រាល និងរៀបឥដ្ឋ
Structure top slab and brick wall
A-3-1 | ការងារគ្រឿងបង្គុំផ្នែកលើកម្រាល
Structure top ground slab
33 | បេតុងអាម៉េរសសរធំ 2ដើមខាងមុខ ( 0.30m x 0.30m )x3.8m | Unit | 0.684 | 270.3433 | 184.9148
2 R.C front Column​ Size ( 0.30m x 0. 30m ) x 3.80mx2
34 | បេតុងអារម៉េសសរ (0.25m x 0.25m ) x3.60mx10 | m³ | 2.25 | 270.3433 | 608.2725
R.C Column sic.size ( 0.25m x 0.25m ) x3.60mx10
35 | បេតុងអារម៉េសសរ | m³ | 5.016 | 270.3433 | 1356.0422
R.C Column ( 0.20m x 0. 20m ) x 3.80m x 33
36 | បេតុងអាម៉េរឡាំងតូក្រោម បង្អួច | m³ | 1.3708 | 160.1389 | 219.5185
R.C Lintels beam under window ​(​ 0.1m​​ x 0.2m x 68.54m​ )
37 | បេតុងអារម៉រទប់គ្រោងទ្វារ​ និងបង្អួច | m³ | 2.176 | 160.1389 | 348.4624
R.C beam for supporting Door & Window frame (0.10m x 0.20m x 108.8m )
38 | បេតុងអារម៉រឡាំងតូសង្កត់លើគ្រោងទ្វារ​បង្អួច | m³ | 1.54 | 160.1389 | 246.614
R.C Lintels beam over Door & Window frame (0.10m x 0.20m x77m)
39 | បេតុងអារម៉េបាំងសាចបង្អួច | m³ | 0.72 | 333.9549 | 240.4475
R.C windows sunshade size ( 0.50m x 2.40m x 0.06m ) x10
40 | បេតុងអាម៉េរធ្នឹមទ្រព្រឹលវេរ៉ង់ដា​ ទំហំ | m³ | 0.85 | 160.1389 | 136.1181
R.C beam for supporting ventilation(0.10mx 0.20m)x42.5m
41 | បេតុងអាម៉េរសង្កត់ឥដ្ឋបង្កាន់ដៃវេរ៉ង់ដា | m³ | 0.63 | 160.1389 | 100.8875
R.C beam​ top rail for handrail(0.10mx0.20m)x31.5m
| បេតុងអាម៉េរធ្នឹម​ B1 តាមបណ្តោយវេរ៉ង់ដា | m³ | 4.62 | 287.5873 | 1328.6535
42 | R.C beam B1 types ( 0.20m x 0.20m x 115.50m )
43 | បេតុងអាម៉េរធ្នឹមធំ B2 ​កាត់ទទឹងបន្ទប់អគារ | m³ | 3.5 | 348.0932 | 1218.3263
R.C beam B2 types size ( 0.25m x 0.40m x 35m )
44 | បេតុងអាម៉េរធ្នឹម B3 កាត់ទទឹងអគារ | m³ | 2.46 | 287.5873 | 707.4649
R.C beam B3 types sec.size ( 0.20m x 0.20m x 61.50m )
45 | បេតុងអាម៉េរសរសរជើងគក | m³ | 1.8198 | 318.8065 | 580.1641
R.C king post ( 0.15m x 0.20m x 60.66m )
46 | បេតុងអាម៉េរធ្នឹមមេដំបូល៣ខ្សែ B4 | m³ | 3.9398 | 353.9873 | 1394.6214
R.C roof beam B4 type size ( 0.15m x 0.25m x 105.06m )
47 | បេតុងអាម៉េរធ្នឹមសង្កត់ឥដ្ឋហោជាង | m³ | 0.66 | 160.1389 | 105.6917
R.C Rafter Beam at Top of gables (0.10 m x 0.10m x 66m )
48 | បេតុងអាម៉េរកល់ចុងផ្ទោង | m³ | 0.6222 | 160.1389 | 99.6385
R.C sill beam supporting the end rafter ( 0.10m x 0.15m x 0.34m ) x 122
49 | បេតុងអាម៉េរពិដានសំយ៉ាបដំបូល | m³ | 7.3763 | 333.9549 | 2463.3584
R C the end piece of the roof ​​(0.74m x 124.6mx 0.08m)
50 | បេតុងអាម៉េរពិដានសំយ៉ាបហោរជាង | m³ | 0.38912 | 333.9549 | 129.9485
R .C the end piece of the roof​ ( 0.40m x 3.04m x 0.08m ) x 4
51 | បេតុងអាម៉េរព្រំ 1m ជាប់ជើងជហ្វា និងសំយ៉ាបសងខាង | m³ | 0.06 | 160.1389 | 9.6083
R. C cover of the roof (0.20m x 0.15m x 1m) x 2
A-3-2 | បេតុងផ្លូវដើរជុំវិញអគារ
Concrete pavement around building
52 | បេតុងផ្លូវដើរជុំវិញអគារកម្រាស់​ 5cm | m³ | 4.95 | 85.125 | 421.3687
Concrete pavement around building (38.5m+11m ) x 2m x 0.05m
53 | បេតុងអាម៉េរធ្នឹមទប់ខឿនផ្លូវដើរ ជុំវិញអគារ | m³ | 1.98 | 160.1389 | 317.0751
R.C beam supporting pavement ( 0.10 mx 0.20m x 99m )
A-3-3 | ការងាររៀបឥដ្ឋ
Brick wall
54 | រៀបឥដ្ឋជញ្ជាំងទប់ដី (ឥដ្ឋតាន់កម្រាស់20cm) | m² | 85.5 | 20.743 | 1773.5265
Retaining wall (solid bricks 20cm thickness) ( 0.90m x 95m)
55 | រៀបឥដ្ឋជញ្ជាំងទប់ដី(ឥដ្ឋតាន់កម្រាស់20cm)ជម្រាលជនពិការ | m² | 3.45 | 20.743 | 71.5633
Retaining wall (solid bricks 20cm thickness) for ramp ( 0.50m x 6.9m)
56 | រៀបឥដ្ឋជញ្ជាំងទប់ដីសម្រាប់ជណ្តើរ(ឥដ្ឋតាន់កម្រាស់​ 20cm) | m² | 1.8 | 20.743 | 37.3374
Rentaining wall for step (solid bricks 20cm thickness) (1.8mx1m)x2/2
57 | រៀបឥដ្ឋជញ្ជាំង(ឥដ្ឋប្រហោង ឆ្លាស់ឥដ្ឋតាន់កម្រាស់ 20cm) | m² | 26.6 | 12.7762 | 339.8483
Brick wall (hollow bricks Mixe solid brick 20cm thickness) (7mx3.8m)
58 | រៀបឥដ្ឋជញ្ជាំង(ឥដ្ឋប្រហោងកម្រាស់10cm) | m² | 370.576 | 6.5255 | 2418.1937
Brick wall (hollow bricks 10cm thickness) ( 97.52m x 3.80m)
59 | រៀបឥដ្ឋជញ្ជាំងហោជាង(ឥដ្ឋប្រហោងកម្រាស់10cm) | m² | 66.825 | 6.5255 | 436.0665
Brick wall for partition wall (hollow bricks10cm thickness) { (9m x 2.7m ) / 2 } x 5.5
60 | រៀបឥដ្ឋបង្កាន់ដៃ(ឥដ្ឋប្រហោងកម្រាស់10cm) | m² | 14.175 | 6.5255 | 92.499
Brick wall for handrail(hollow bricks 10cm thickness) ( 0.45m x 31.5m )
61 | រៀបឥដ្ឋតាន់លើធ្នឹមក្រវ៉ាត់ជញ្ជាំង(ឥដ្ឋប្រហោង 10cm)កម្ពស់34cm | m² | 25.9998 | 10.3765 | 269.7869
Brick wall to tip of over beam34cm high (hollow bricks 10cmthickness) (0.34m x76.47m)
62 | រៀបឥដ្ឋសួនផើងផ្កា (ឥដ្ឋប្រហោងកម្រាស់10cm) | m² | 9.45 | 6.5255 | 61.666
Brick wall for flower bed (hollow bricks 10cm thickness) (0.3mx31.5m)
63 | រៀបឥដ្ឋបង្កាន់ដៃ ជម្រាលជនពិការ​ (ឥដ្ឋប្រហោងកម្រាស់10cm) | m² | 2.07 | 6.5255 | 13.5078
Brick wall for handrail ramp(hollow bricks 10cm thickness) (0.3mx6.9m)
64 | រៀបឥដ្ឋខ្យល់ | m² | 55.2 | 8.8234 | 487.0503
Ventilation block ( 3m x 0.6m)x24 + (0.4mx3m)x9 + (0.4mx1.5m) x2
A-4 | ការងារដំបូល
Roof structure
65 | ដំឡើងគ្រោងដែកដំបូល ដោយលាបថ្នាំច្រេះ, ថ្នាំប្រេង | m² | 483.2 | 28.01 | 13534.432
Steel Roof With Red oxide against Corrosion and Oil Painting (35mx6.08m)x2 + (9mx3.20m)x2
66 | ក្បឿងប្រក់ដំបូល (ក្បឿង CPAC MONIER) | m² | 483.2 | 7.845 | 3790.704
Roof Tiles (CPAC MONIER tiles) (35mx6.08m)x2 + (9mx3.20m)x2
67 | ក្បឿងស៊ីម៉ង់ព្រំដំបូល(CPAC MONIER tiles) | L.m | 64.49 | 10.7505 | 693.2997
Cement tile to Cover the top of roof(CPAC MONIER tiles)
68 | ជហ្វារ(កំពូលម៉ែត្រ) | Pcs | 2 | 33.196 | 66.392
Decorative khmer style ( roof hip )
ការងារឈើ
A-5 | Carpentry Works
| ទ្វារឈើ(1.32m x 2.48m) 6វង់ រួមបញ្ចូល,គ្រោងទ្វារ,សោរ,គ្រឿងផ្សំដទៃទៀត | m² | 19.6416 | 25.1848 | 494.6696
69 | Wooden Doors(1.32m x 2.48m) x 6 including Frames, safety lock, Hardware and Its accessories
| បង្អួចឈើ(2.16m x 1.61m) រួមបញ្ចូល,គ្រោងបង្អួច,គ្រឿងផ្សំ និងចំរឹងដែក | m² | 34.776 | 32.3152 | 1123.7921
70 | Wooden Windows and Frames with steel grill( 2.16m x 1.61m)x10 xincluding Hardware and Its accessories and steel bar
| បង្អួចឈើ(0.92m x 1.61m) រួមបញ្ចូល,គ្រោងបង្អួច,គ្រឿងផ្សំ និងចំរឹងដែក | m² | 22.218 | 32.3152 | 717.9783
71 | Wooden Windows and Frames with steel grill (0.92 m x 1.61 m ) x15 including Hardware and Its accessories and steel bar
| សំណាញ់ដែកការពារលើធ្នឹមB1 តាមបណ្តោយ | m² | 32.9329 | 9.92 | 326.6944
72 | Steel Grills, above Ring Beam B1,along corridors ( 0.91m x 3.29m)x11
73 | វាយនីវជុំវិញគ្រោងទ្វារ បង្អួច (ទាំង​ក្នុង ​ក្រៅ ) | m | 120 | 1.5 | 180
Borderring Strip ( Both side )
74 | បង្កាន់ដែដែកទីបជ្រុងមិនច្រែះមុខកាត់(40mm x 80mm)រួមទាំងលាបថ្នាំសំអាត | L.m | 31.5 | 8 | 252
Hand rail, Galvanized Steel TubeDia. (40mmx80mm),​including Oil painting
A-6 | ការងារបូក
Plastering Works
75 | បូកជញ្ជាំងទប់ដី និងធ្នឹមក្រវ៉ាត់ក្រោម | m² | 85.5 | 2.7295 | 233.3723
Plastering Retaining Wall & Ground beam (0.90m x 95m)
76 | បូកជញ្ជាំងជណ្តើរ​ ​កាំជណ្តើរ និងផើងផ្កា | m² | 43.35 | 2.7295 | 118.3238
Plastering Stair & Garden Beds (1.8mx1m ) + (0.3m+0.15m) x 7m x 7 + (0.3m x32.5m) x2
77 | បូកខឿន និង​​ បង្កាន់ដៃជម្រាលជនពិការ | m² | 5.52 | 2.7295 | 15.0668
Wheelchair Ramp plastering ( 0.8m x 6.9m )
78 | បូកជញ្ជាំងអគារ រួមទាំងជញ្ជាំងកល់ចុងផ្ទោង | m² | 709.992 | 2.7295 | 1937.9232
Walls plastering (186.84m x 3.80m)
79 | បូកជញ្ជាំងហោរជាង | m² | 121.12 | 2.7295 | 330.597
Gable plastering
80 | បូកសសរ | m² | 90.2 | 2.7295 | 246.2009
Columns plastering
81 | បូកសសរជើងគក | m² | 34.584 | 2.7295 | 94.397
King post column plastering ( 0.15m x 57.64m) x4
82 | បូកធ្នឹមធំ មុខកាត់(0.25 mx 0.40m)​ បូកទាំង៤ជ្រុង | m² | 45.5 | 2.7295 | 124.1923
Principal Beam, Type( 0.25m x 0. 40m ) Cross Beam (0.40m x7m x 2x5 ) + (0.25m x 7m x 2x5 )
83 | បូកធ្នឹមក្រវ៉ាត់លើ​ ​ មុខកាត់(0.20 mx 0.20m) បូកទាំង៤ជ្រុង | m² | 122.7 | 2.7295 | 334.9096
Secondary beam,Cross Beam ( 0.20m x 196.5m x 3 ) + (0.2m x 6m x 4)
84 | បូកបាំងសាចបង្អួច និងចាប់ជ្រុងផ្តាច់ខ្សែទឹក | m² | 16.25 | 2.7295 | 44.3544
Window Sun Shade plastering (2.50m x 0.65m) x 2 x 10
85 | បូកធ្នឹមដំបូល៣ខ្សែ បូកទាំង៤ជ្រុង | m² | 85.2 | 2.7295 | 232.5534
Roof Beams Plastering , B4Type, Sec.size15 cm x 25 cm (0.25m+0.15m ) x 2 x 35.5m x 3
86 | បូកបេតុងធ្នឹមសង្កត់ជញ្ជាំងហោជាង | m² | 18 | 2.7295 | 49.131
Plastering Rafter Beam at Top of gables (0.10m x 5m ) x 12 x 3
87 | បូកពិដានសំយ៉ាបដំបូល | m² | 161.98 | 2.7295 | 442.1244
Plastering conrner roofing (0.80m + 0.50m ) x 124.6m
88 | បូក​ពិដាន ហោជាង | m² | 9.712 | 2.7295 | 26.5089
Plastering the end piece of partition roof (0.40m x 6.07m) x 2 x 2
89 | ចាប់ជ្រុងភ្លីសំយ៉ាបដំបូល និង ហោជាងដំបូល | m | 120 | 8 | 960
Plastering&Decoration for overhang roofing
90 | បូក​ និងចាប់ជ្រុងស៊ុមឥដ្ឋខ្យល់ | m | 221.5 | 1 | 221.5
Plastering the end piece of partition roof
A-7 | ការងារលាប
Painting Works
91 | ខាត់ លាបថ្នាំប្រេងលើគ្រោង និងសន្លឹកទ្វារ​ បង្អួចឈើ​ទូទៅ | m² | 153.2712 | 4.1218 | 631.7532
Oil painting for Wooden Doors & Windows (1.32mx2.48mx6)+(2.16mx1.61mx10)+(0.92mx1.61mx15)
92 | ខាត់ លាបថ្នាំប្រេងលើចំរឹងដែកបង្អួចទូទៅ | m² | 56.994 | 4.1218 | 234.9179
Oil painting for Windows steel grill (2.16mx1.61mx10)+(0.92mx1.61mx15)
93 | លាបថ្នាំប្រេងសំណាញ់ដែកលើធ្នឹមតាមបណ្តោយវេរ៉ង់ដា | m² | 32.9329 | 4.1218 | 135.7428
Oil painting for steel grill (top to over beam) ( 0.91m x 3.29m ) x11
94 | លាបស្ពេត្រូលលើជញ្ជាំងក្នុងនិងក្រៅ,សសរ,ធ្នឹម និងឥដ្ឋព្រិលខ្យល់ | m² | 1601.7 | 3.74 | 5990.358
Emulsion painting of inside and outside wall, Column, Beams & Ventilation Block
95 | សម្អាតការដ្ឋានទូទៅ ចំងាយ 5m ជុំវិញអគារ | Unit | 1 | 200 | 200
Site cleanning 5m around building
| សរុប A |  |  |  | 70172.2924
Sub-Total
B | ការងារបង្គន់អនាម័យ
Toilet Work
B1 | ការងាររៀបការ៉ូ បាត និងការ៉ូជញ្ជាំង
Floor & Wall Tile Work
1 | រៀបការ៉ូជញ្ជាំងទំហំ( 0.20m x 0.3m) កម្ពស់​ 0.90m | m² | 31.5 | 9.2462 | 291.2569
Wall tile(0.20mx0.30m) for0.90m high(7m x 3 x 0.90m)+(7mx2 x0.90m)
2 | ក្រាលការ៉ូបាត​ស្អិតទឹក (0.30mx0.30m) | m² | 24.5 | 9.2462 | 226.5331
Floor Tile size (0.30mx0.30m) , ( 3.50m x 7m )
B2 | ការងារដំឡើងគ្រោង និងសន្លឹកទ្វារបង្គន់
Installation Door frames & Shutters
3 | ដំឡើងគ្រោង និងសន្លឹកទ្វារធំ | m² | 3.2736 | 25.1848 | 82.4449
Wooden Doors(1.32m x 2.48m) x1 including Frames, safety lock, Hardware and Its accessories
4 | ដំឡើងគ្រោង និងសន្លឹកទ្វារបន្ទប់ជនពិការ | m² | 1.9552 | 25.1848 | 49.2413
Wooden Doors(1.04m x 1.88m) x1 including Frames, safety lock, Hardware and Its accessories
5 | ដំឡើងគ្រោង និងសន្លឹកទ្វារតូច | m² | 4.4556 | 25.1848 | 112.2133
Wooden Doors(0.79m x 1.88m) x3 including Frames, safety lock, Hardware and Its accessories
B3 | ការងារលាបសំអាត
Painting Work
6 | ខាត់លាបថ្នាំប្រេងគ្រោង សន្លឹកទ្វារ ទូទៅ | m² | 19.3688 | 3.0735 | 59.5304
Oil painting for Wooden Doors {(1.32mx2.48m)+(1.04mx1.88m)+(0.79mx1.88m) x3 } x2
B4 | ការងារតម្លើងបណ្តាញទឹក និងគ្រឿងបរិក្ខា
Water suply System &Equipment Work
7 | ចានបង្គន់កន្ថោរ | Unit | 1 | 41.5363 | 41.5363
Ceramic Seated Pans
8 | ចានបង្គន់អង្គុយ​ | Unit | 3 | 27.7875 | 83.3625
Ceramic Pans , including supported Basement
9 | បង្កាន់ដៃជនពិការ (ដែកទីបមិនច្រែះអង្កត់ផ្ចឹត​ 49mm​) | Unit | 1 | 15 | 15
Dia. 49mm, Grap Bar for Rail, Galvanized Steel Tube
10 | លូបង្គន់ពីបេតុងអាម៉េ(អង្កត់ផ្ជិត1mកម្រាស់5cm) | Unit | 9 | 12 | 108
Reinforced Concrete Hume Pipes (Dia. 100cm, 5cm thick)
11 | គម្របលូបេតុងអារម៉េ | Unit | 3 | 4 | 12
Reinforced Concrete Covers of Hume Pipes
12 | ដំឡើងរឺហ្គែរ | Unit | 2 | 4 | 8
Installation Main hole Size (0.60m x 0.60m ) , 0.50m depth
13 | ទុយោជ័រអង្កត់ផ្ជិត100mmរួមបញ្ចូលតំណរនិងការភ្ជាប់ | m | 20 | 9.581 | 191.62
PVC Pipes (D=100 mm), including Connections and Fixings
14 | ទុយោជ័រអង្កត់ផ្ជិត 90mm រួមបញ្ចូលតំណរនិងការភ្ជាប់ | m | 10 | 9.581 | 95.81
PVC Pipes (D=90 mm), including Connections and Fixings
15 | បំពង់ហ៊ឺយអង្កត់ផ្ជិត34mmរួមបញ្ចូលតំណរនិងការភ្ជាប់ | m | 10 | 1.625 | 16.25
PVC Pipes (D=34 mm), including Connection and Fixings
16 | ទុយោជ័រអង្កត់ផ្ជិត27mmរួមបញ្ចូលតំណរនិងការភ្ជាប់ | m | 4 | 1.5288 | 6.1152
PVC Pipes (D=27 mm), including Connection and Fixings
17 | វ៉ានស្ពាន់ ឡាវ៉ាបូនិមួយៗ | Unit | 2 | 5 | 10
Coper Valves
18 | ស៊ីសហ្វុង | Unit | 5 | 5 | 25
Siphong
19 | តំណរ PVC រាង​(Y) អង្កត់ផ្ជិត100mm សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យពេលស្ទះ | Unit | 4 | 5 | 20
PVC ( Y ) Connection and Fixings (D=100 mm)
20 | ដំឡើងបណ្តាញទឹកកន្លែងលាង​ដៃ ជើង ខាងក្រៅអគារ | m | 20 | 1.625 | 32.5
Installation Water suplay for washing foot and hand PVC Pipes (D=42mm), including Connection and Fixings
21 | ធុងជ័រចំណុះ 20 L​ សម្រាប់ដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹក | Unit | 8 | 4 | 32
Plastic Water tank Contain 20L for Toilet block & Washing hand
| សរុប-B |  |  |  | 1518.4139
Sub-Total-B
C | អណ្តូងទឹក
Water Well
1 | ការខួងអណ្តូងទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់និងផឹកបាន(ពិនិត្យគំនូសប្លង់ និងសៀវភៅបន្ទក់សម្រាប់ការខួងអណ្តូង) | unit | 1 | 800 | 800
Drilling a successful driking water well,as per drawing and specification for well
2 | តម្លើងក្បាលស្នប់ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាម៉ាក​ អាហ្រ្វេដេវ(Ajay) និងមានការសម្អាតចំនួន២-៣ម៉ោង | unit | 1 | 493.92 | 493.92
New afridev (AJay)hand pump standard space parts suply and instalation,including 2,3 hour trainning of school representatives on proper use and maintenance as per design and specification
3 | បេតុងអារម៉េសម្រាប់សង់ខឿន0.5cm កន្លែងក្បាលស្នប់ត្រូវប្រើល្បាយបេតុង1:3:6 | unit | 1 | 318.8065 | 318.8065
1:3:6 Renforcemnt concrete platform construction,including 1:3:6 concrete foundation block hand pump as per drawing and specification.
4 | ស្លាកគម្រោង អណ្តូងធ្វើអំពីម៉ាប | unit | 1 | 15 | 15
Sign Board for Well (Mable)
| សរុប-C |  |  |  | 1627.7265
Sub-Total C
| សរុប A+B+C |  |  |  | 73318.4329
Sub-Total A+B+C
រាជធានីភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី ខែ​​​​​​ ឆ្នាំ2017
ប៊ី ប៊ុនសេដា
បានឃើញ​ និងឯកភាព ប្រធាននាយកដ្ឋាន​ សំណង់
បានឃើញ​ និងយល់ព្រម
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
បានឃើញ​ និងឯកភាព ប្រធាននាយកដ្ឋាន​ សំណង់